

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту
2. Бюджет проекта
3. Участие области в реализации проекта
4. Риски проекта
5. Команда проекта
6. Планирование коммуникаций
7. Заинтересованные лица, инвесторы
 |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код работы / процесса | Название работы | **Длитель-ность, дни** | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |
| 1 |  | Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности детских садов в соответствии с требованиями ФГОС | 285 | 15.05.2017 | 19.06.2018 | - | Серых Л.В. |
| 1.1 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса»: | 29 | 15.05.2017 | 26.06.2017 | - | Махова Г.А. |
| 1.1.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса» | 26 | 15.05.2017 | 20.06.2017 | Электронное методическое пособие | Мережко Е.А. |
| 1.1.2 |  | Распространение электронного пособия | 4 | 20.06.2017 | 26.06.2017 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Махова Г.А. |
| 1.2 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО»: | 25 | 18.09.2017 | 23.10.2017 | - | Махова Г.А. |
| 1.2.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО» | 22 | 18.09.2017 | 18.10.2017 | Электронное методическое пособие | Никитина Н.А. |
| 1.2.2 |  | Распространение электронного пособия | 3 | 18.10.2017 | 23.10.2017 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Махова Г.А. |
| 1.3 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО» | 23 | 08.11.2017 | 11.12.2017 | - | Махова Г.А. |
| 1.3.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО» | 20 | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Электронное методическое пособие | Махова Г.А. |
| 1.3.2 |  | Распространение электронного пособия | 3 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Махова Г.А. |
| 1.4 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО»: | 32 | 09.01.2018 | 22.02.2018 | - | Серых Л.В. |
| 1.4.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО» | 27 | 09.01.2018 | 15.02.2018 | Электронное методическое пособие | Сергеева Н.В. |
| 1.4.2 |  | Распространение электронного пособия | 5 | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Серых Л.В. |
| 1.5 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»: | 30 | 12.03.2018 | 23.04.2018 | - | Махова Г.А. |
| 1.5.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»: | 27 | 12.03.2018 | 18.04.2018 | Электронное методическое пособие | Махова Г.А. |
| 1.5.2 |  | Распространение электронного пособия | 3 | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Махова Г.А. |
| 1.6 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО»: | 28 | 10.05.2018 | 19.06.2018 | - | Серых Л.В. |
| 1.6.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО» | 25 | 10.05.2018 | 14.06.2018 | Электронное методическое пособие | Чепелева Е.И. |
| 1.6.2 |  | Распространение электронного пособия | 3 | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Серых Л.В. |
| 2 |  | Организация деятельности региональных ресурсных площадок | 623 | 05.06.2017 | 26.04.2019 | - | Серых Л.В. |
| 2.1 |  | Отбор региональных ресурсных площадок | 14 | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об утверждении списка региональных ресурсных | Астахова Л.Е. |
| 2.2 |  | Разработка программы мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей | 23 | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Программа мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей | Репринцева Г.А. |
| 2.3 |  | Проведение мониторингов развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций | 529 | 13.11.2017 | 26.04.2019 | - | Репринцева Г.А. |
| 2.3.1 |  | Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга | 13 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Отчет о проведении мониторинга | Репринцева Г.А. |
| 2.3.2 |  | Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга | 9 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Отчет о проведении мониторинга | Репринцева Г.А. |
| 2.4 |  | Проведение педагогических туров на базе региональных ресурсных площадок: | 6 | 01.10.2018 | 29.03.2019 | - | Серых Л.В. |
| 2.4.1 |  | Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (1-й тур): | 18 | 01.10.2018 | 25.10.2018 | - | Серых Л.В. |
| 2.4.1.1 |  | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | 2 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | Демина О.А. |
| 2.4.1.2 |  | Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | 1 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | Отчет о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | Астахова Л.Е. |
| 2.4.2 |  | Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (2-й тур): | 18 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | - | Серых Л.В. |
| 2.4.2.1 |  | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | 2 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | Демина О.А. |
| 2.4.2.2 |  | Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | 2 | 27.03.2019 | 29.03.2019 | Отчет о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | Астахова Л.Е. |
| 2.5 |  | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок | 267 | 02.04.2018 | 10.04.2019 | - | Серых Л.В. |
| 2.5.1 |  | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2018 г.) | 6 | 02.04.2018 | 10.04.2018 | Отчет об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2018 г.) | Серых Л.В. |
| 2.5.2 |  | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2019 г.) | 7 | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Отчет об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2019 г.) | Серых Л.В. |
| 3 |  | Внедрение УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации региона | 451 | 21.08.2017 | 15.05.2019 | - | Серых Л.В. |
| 3.1 |  | Организация повышения квалификации не менее 50 воспитателей дошкольных образовательных организаций (40 часов): | 19 | 21.08.2017 | 15.09.2017 | - | Демина О.А. |
| 3.1.1 |  | Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для воспитателей дошкольных образовательных организаций | 9 | 21.08.2017 | 01.09.2017 | Утвержденная дополнительная профессиональная программаы повышения квалификации для воспитателей дошкольных образовательных организаций | Серых Л.В. |
| 3.1.2 |  | Организация и проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций: | 19 | 21.08.2017 | 15.09.2017 | - | Серых Л.В. |
| 3.1.2.1 |  | Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (1-я группа) | 8 | 21.08.2017 | 31.08.2017 | Сформированный список слушателей курсов | Демина О.А. |
| 3.1.2.2 |  | Проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций (1-я группа) | 4 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения | Демина О.А. |
| 3.1.2.3 |  | Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2-я группа) | 6 | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Сформированный список слушателей курсов | Демина О.А. |
| 3.1.2.4 |  | Проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций (2-я группа) | 4 | 11.09.2017 | 15.09.2017 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения | Демина О.А. |
| 3.2 |  | Организация и проведение 2 обучающих семинаров по УМК «Мозаика» в ДОО (2017, 2018 гг.): | 273 | 23.10.2017 | 09.11.2018 | - | Серых Л.В. |
| 3.2.1 |  | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2017 г.) | 8 | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара | Демина О.А. |
| 3.2.2 |  | Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2017 г.) | 1 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Регистрационный лист участников семинара, программа семинара, фотоотчет | Невмывака С.А. |
| 3.2.3 |  | Подготовка приказа о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2018 г.) | 7 | 22.10.2018 | 31.10.2018 | Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара | Демина О.А. |
| 3.2.4 |  | Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2018 г.) | 1 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Регистрационный лист участников семинара, программа семинара, фотоотчет | Полякова Н.В. |
| 3.3 |  | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации Белгородской области (2018, 2019 гг.): | 269 | 03.05.2018 | 15.05.2019 | - | Бородина Г.А. |
| 3.3.1 |  | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации Белгородской области (2018 г.): | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | - | Бородина Г.А. |
| 3.3.1.1 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Кондратец И.А. |
| 3.3.1.2 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области» | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Свиридова Н.А. |
| 3.3.1.3 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Сазонова Р.А. |
| 3.3.1.4 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 г. Белгорода | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Руденко О.В. |
| 3.3.1.5 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Лавошник О.В. |
| 3.3.1.6 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Шабалина Г.Н. |
| 3.3.1.7 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Чернухина М.В. |
| 3.3.1.8 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Гливич Н.Н. |
| 3.3.1.9 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Белгорода | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Мережко Е.А. |
| 3.3.1.10 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Зиборова И.П. |
| 3.3.1.11 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Стадникова Н.А. |
| 3.3.1.12 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Линиченко М.В. |
| 3.3.1.13 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Постовалова Н.А. |
| 3.3.1.14 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Черских Н.А. |
| 3.3.1.15 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Волобуева Е.В. |
| 3.3.1.16 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Галушко В.И. |
| 3.3.1.17 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Золотарева Т.Л. |
| 3.3.1.18 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Верейкина И.В. |
| 3.3.1.19 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Позднякова И.Г. |
| 3.3.1.20 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Ульянова Л.Н. |
| 3.3.1.21 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Корнева Л.В. |
| 3.3.1.22 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Гуляева Н.В. |
| 3.3.1.23 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Шнякина Е.В. |
| 3.3.1.24 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Прасолова И.Ф. |
| 3.3.1.25 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Агафонова Н.А. |
| 3.3.1.26 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Гришина С.Л. |
| 3.3.1.27 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Токарева Н.О. |
| 3.3.1.28 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Булыгина Л.Н. |
| 3.3.1.29 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Муханова Л.Л. |
| 3.3.1.30 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Сапрыкина Л.И. |
| 3.3.1.31 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №88 г.Белгорода | 8 | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Подбельцева Т.М. |
| 3.3.2 |  | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2019 г.): | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | - | Демина О.А. |
| 3.3.2.1 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Кондратец И.А. |
| 3.3.2.2 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области» | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Свиридова Н.А. |
| 3.3.2.3 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Сазонова Р.А. |
| 3.3.2.4 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 г. Белгорода | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Руденко О.В. |
| 3.3.2.5 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Лавошник О.В. |
| 3.3.2.6 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Шабалина Г.Н. |
| 3.3.2.7 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Чернухина М.В. |
| 3.3.2.8 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Гливич Н.Н. |
| 3.3.2.9 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Белгорода | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Мережко Е.А. |
| 3.3.2.10 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Зиборова И.П. |
| 3.3.2.11 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Стадникова Н.А. |
| 3.3.2.12 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Линиченко М.В. |
| 3.3.2.13 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Постовалова Н.А. |
| 3.3.2.14 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Черских Н.А. |
| 3.3.2.15 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Волобуева Е.В. |
| 3.3.2.16 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Галушко В.И. |
| 3.3.2.17 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Золотарева Т.Л. |
| 3.3.2.18 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Верейкина И.В. |
| 3.3.2.19 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Позднякова И.Г. |
| 3.3.2.20 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Ульянова Л.Н. |
| 3.3.2.21 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Корнева Л.В. |
| 3.3.2.22 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Гуляева Н.В. |
| 3.3.2.23 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Шнякина Е.В. |
| 3.3.2.24 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Прасолова И.Ф. |
| 3.3.2.25 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Агафонова Н.А. |
| 3.3.2.26 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Гришина С.Л. |
| 3.3.2.27 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Токарева Н.О. |
| 3.3.2.28 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Булыгина Л.Н. |
| 3.3.2.29 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Муханова Л.Л. |
| 3.3.2.30 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Сапрыкина Л.И. |
| 3.3.2.31 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №88 г.Белгорода | 9 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Итоговый отчет по плану мероприятий | Подбельцева Т.М. |
| 4 |  | Информационное сопровождение проекта | 398 | 04.09.2017 | 31.05.2019 | - | Демина О.А. |
| 4.1 |  | Создание и сопровождение раздела о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: | 448 | 04.09.2017 | 31.05.2019 | - | Демина О.А. |
| 4.1.1 |  | Создание раздела о реализации проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» | 4 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с созданным разделом | Демина О.А. |
| 4.1.2 |  | Подготовка информации о педагогических турах и размещение в разделе о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» | 3 | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией | Демина О.А. |
| 4.1.3 |  | Подготовка информации о реализации проекта и размещение в разделе проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» | 12 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО» с размещенной информацией | Демина О.А. |
| 4.2 |  | Подготовка и публикация в СМИ информации о реализации проекта (2019 г.) | 9 | 08.04.2019 | 19.04.2019 | Сканированная копия статьи, опубликованной в СМИ | Серых Л.В. |
| 4.3 |  | Размещение информации о внедрении УМК «Мозаика» на сайтах управлений образования области | 12 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | - | Серых Л.В. |
| 4.3.1 |  | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования г. Белгорода | 12 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | Скриншот страницы сайта управления образования с размещенной информацией | Невмывака С.А. |
| 4.3.2 |  | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Губкинского городского округа | 12 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | Скриншот страницы сайта управления образования с размещенной информацией | Полякова Н.В. |
| 4.3.3 |  | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Старооскольского городского округа | 12 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | Скриншот страницы сайта управления образования с размещенной информацией | Шутова Т.А. |
| 4.3.4 |  | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Валуйского района | 12 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | Скриншот страницы сайта управления образования с размещенной информацией | Бирюкова Н.А. |
| И т о г о: | 533 | 15.05.2017 | 31.05.2019 |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы / процесса** | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | **Внебюджетные источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) | **федеральный бюджет [[1]](#footnote-2)** | **областной бюджет 3** | **местный бюджет 3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства [[2]](#footnote-3)** | **Прочие [[3]](#footnote-4)** |
| 1 |  | Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности детских садов в соответствии с требованиями ФГОС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса»: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.2 |  | Распространение электронного пособия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО»: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.2 |  | Распространение электронного пособия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3.2 |  | Распространение электронного пособия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО»: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.2 |  | Распространение электронного пособия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.2 |  | Распространение электронного пособия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6 |  | Разработка и распространение электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО»: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.1 |  | Разработка электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.6.2 |  | Распространение электронного пособия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 |  | Организация деятельности региональных ресурсных площадок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 |  | Отбор региональных ресурсных площадок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 |  | Разработка программы мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 |  | Проведение мониторингов развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.1 |  | Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3.2 |  | Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 |  | Проведение педагогических туров на базе региональных ресурсных площадок: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1 |  | Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (1-й тур): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.1 |  | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.1.2 |  | Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2 |  | Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (2-й тур): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.1 |  | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4.2.2 |  | Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 |  | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.1 |  | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2018 г.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5.2 |  | Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2019 г.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 |  | Внедрение УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации региона | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 |
| 3.1 |  | Организация повышения квалификации не менее 50 воспитателей дошкольных образовательных организаций (40 часов): | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 |
| 3.1.1 |  | Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для воспитателей дошкольных образовательных организаций | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.2 |  | Организация и проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций: | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 |
| 3.1.2.1 |  | Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (1-я группа) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.2.2 |  | Проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций (1-я группа) | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 |
| 3.1.2.3 |  | Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2-я группа) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1.2.4 |  | Проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций (2-я группа) | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 |
| 3.2 |  | Организация и проведение 2 обучающих семинаров по УМК «Мозаика» в ДОО (2017, 2018 гг.): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.1 |  | Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2017 г.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.2 |  | Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2017 г.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.3 |  | Подготовка приказа о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2018 г.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2.4 |  | Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2018 г.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3 |  | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации Белгородской области (2018, 2019 гг.): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1 |  | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации Белгородской области (2018 г.): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.1 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.2 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.3 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.4 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.5 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.6 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.7 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.8 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.9 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.10 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.11 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.12 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.13 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.14 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.15 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.16 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.17 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.18 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.19 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.20 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.21 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.22 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.23 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.24 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.25 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.26 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.27 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.28 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.29 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.30 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.1.31 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №88 г.Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2 |  | Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2019 г.): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.1 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.2 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.3 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.4 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.5 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.6 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.7 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.8 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.9 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.10 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.11 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.12 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.13 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.14 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.15 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.16 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.17 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.18 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.19 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.20 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.21 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.22 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.23 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.24 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.25 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.26 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.27 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.28 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.29 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.30 |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3.2.31 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №88 г.Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 |  | Информационное сопровождение проекта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1 |  | Создание и сопровождение раздела о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.1 |  | Создание раздела о реализации проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.2 |  | Подготовка информации о педагогических турах и размещение в разделе о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.1.3 |  | Подготовка информации о реализации проекта и размещение в разделе проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.2 |  | Подготовка и публикация в СМИ информации о реализации проекта (2019 г.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3 |  | Размещение информации о внедрении УМК «Мозаика» на сайтах управлений образования области | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.1 |  | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования г. Белгорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.2 |  | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Губкинского городского округа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.3 |  | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Старооскольского городского округа | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.3.4 |  | Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Валуйского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Итого:** | **125.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **125.0** |

1. **Формы участия области в реализации проекта**

|  |
| --- |
| **Бюджетное финансирование** |
| **Форма участия** | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** |
| **Федеральный**  | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование**  |  |  |  |  |
| Дороги [[4]](#footnote-5)  |  |  |  |  |
| Субсидии 6 |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |  |
| **Программы государственной поддержки** |
| **Потребность** | **Финансовые вложения, тыс. руб.** |
| Электроэнергия 6 |  |  |  |  |
| Газоснабжение 6  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 6  |  |  |  |  |
| Гарантии 6 |  |  |  |
| Залоги 6  |  |  |  |
| **Прочие формы участия** 6 |  |  |  |
| **Земельный участок:** |

1. **Риски проекта**
2. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия****по предупреждению**  | **ФИО ответственного исполнителя** |
|  | Несвоевременное финансирование мероприятий проекта | Срыв сроков реализации проекта | Использование денежных средств областных программ | Серых Л.В. | Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта |
|  | Несоблюдение сроков выполнения работ календарного плана-графика проекта | Срыв сроков реализации проекта | Укомплектование проектной команды оптимальным количеством компетентных сотрудников. Постоянный контроль на всех этапах | Серых Л.В. | Инструктирование команды проекта, перераспределение работ и ответственных лиц, соответственно способностям и возможностям членов проектной команды |
|  | Длительная процедура согласования и утверждения подготавливаемых в процессе реализации проекта организационно-распорядительных документов | Срыв сроков реализации проекта, отсутствие возможности оперативного формирования необходимых организационно-распорядительных документов | Закрепление четких сроков и ответственных лиц по подготовке организационно-распорядительных документов. Постоянный контроль | Серых Л.В. | Перепланирование временных ресурсов проекта |
|  | Загруженность участников команды проекта по основному месту работы, в реализации работ других проектов | Срыв сроков реализации проекта, невозможность достижения планируемых результатов проекта | Создание рабочей группы по реализации проекта, четкое распределение работ и ответственности за выполнение работ проекта | Серых Л.В. | Эффективная координация рабочей группы в процессе реализации проекта |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте / выполняемые в проекте работы** | **Основание****участия в проекте** |
| 1 | Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" |  | Куратор /  | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.04.2017 г. №170-ОД «О создании группы управления проектом «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» |
| 2 | Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | Проектный менеджер 3 класса (приказ ОГАО ДПО «БелИРО» от 10.07.2015 г. №240-ОД «О присвоении рангов») | Руководитель проекта /  | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.04.2017 г. №170-ОД «О создании группы управления проектом «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» |
| 3 | Демина Олеся Алексеевна, специалист по УМР | Проектный специалист 3 класса (приказ ОГАО ДПО «БелИРО» от 10.07.2015 г. №240-ОД «О присвоении рангов») | Администратор /  | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 19.04.2017 г. №173/1-ОД «О создании рабочей группы проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» |
| 4 | Бородина Галина Александровна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" |  | Оператор мониторинга /  | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 19.04.2017 г. №173/1-ОД «О создании рабочей группы проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» |
| 5 | Галушко Валентина Ивановна, Старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 19.04.2017 г. №173/1-ОД «О создании рабочей группы проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» |
| 6 | Шутова Татьяна Алексеевна, методист |  | Член рабочей группы (Р/П) / Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Старооскольского городского округа | Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 19.04.2017 г. №173/1-ОД «О создании рабочей группы проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» |
| 7 | Шабалина Галина Николаевна, Заведующий МБДОУ |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода |  |
| 8 | Золотарева Тамара Леонидовна, Старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол |  |
| 9 | Волобуева Елена Викторовна, Старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол |  |
| 10 | Агафонова Наталия Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26 «Кораблик» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области |  |
| 11 | Сапрыкина Людмила Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Снежинка» пос. Троицкий |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области |  |
| 12 | Линиченко Марина Владимировна, заведующий МДОУ"Детский сад № 5 комбинированного вида" г. Валуйки |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области |  |
| 13 | Бирюкова Наталья Александровна, Методист ИМЦ управления образования администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" |  | Член рабочей группы (Р/П) / Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Валуйского района |  |
| 14 | Корнева Лариса Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области |  |
| 15 | Мережко Елена Анатольевна, Старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Разработка электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Белгорода, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Белгорода |  |
| 16 | Черских Наталья Александровна, Старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол |  |
| 17 | Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Распространение электронного пособия, Распространение электронного пособия, Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2018 г.), Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2019 г.), Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для воспитателей дошкольных образовательных организаций, Подготовка и публикация в СМИ информации о реализации проекта (2019 г.) |  |
| 18 | Ульянова Людмила Николаевна, Старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол |  |
| 19 | Подбельцева Татьяна Михайловна, Заведующий МБДОУ |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №88 г.Белгорода, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №88 г.Белгорода |  |
| 20 | Чернухина Марина Владимировна, Заведующий МБДОУ |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода |  |
| 21 | Гришина Светлана Леонидовна, Воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 30 «Росинка» г. Губкина Белгородской области |  |
| 22 | Свиридова Наталья Андреевна, заведующая МБДОУ "Кристаллик" |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области» |  |
| 23 | Сергеева Наталья Викторовна, Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода |  | Член рабочей группы (Р/П) / Разработка электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО» |  |
| 24 | Кондратец Ирина Александровна, заведующий МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 10 с. Таврово" |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области |  |
| 25 | Постовалова Надежда Александровна, Заведующий |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа |  |
| 26 | Муханова Любовь Леонидовна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №35 «Родничок» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина Белгородской области |  |
| 27 | Токарева Наталья Олеговна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области |  |
| 28 | Чепелева Елена Ивановна, Заведующий МБДОУ |  | Член рабочей группы (Р/П) / Разработка электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО» |  |
| 29 | Гливич Наталья Николаевна, Заведующий МБДОУ |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода |  |
| 30 | Невмывака Светлана Анатольевна, Старший методист отдела организационно-методической работы муниципального казенного учреждения «Научно-методический информационный центр» г.Белгород |  | Член рабочей группы (Р/П) / Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2017 г.), Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования г. Белгорода |  |
| 31 | Репринцева Галина Анатольевна, Доцент кафедры коррекционной педагогики и психологии |  | Член рабочей группы (Р/П) / Разработка программы мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей, Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга , Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга |  |
| 32 | Астахова Лариса Евгеньевна, Старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Отбор региональных ресурсных площадок, Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок, Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок |  |
| 33 | Никитина Наталья Алексеевна, Старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Разработка электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО» |  |
| 34 | Полякова Наталья Владимировна, методист МБУ «Научно-методический центр» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2018 г.), Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение на сайте управления образования Губкинского городского округа |  |
| 35 | Лавошник Ольга Владимировна, Заведующий МБДОУ |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода |  |
| 36 | Булыгина Лина Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №34 «Игрушка» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области |  |
| 37 | Стадникова Наталья Алексеевна, Директор МДОУ ЦРР №8 «Золотая рыбка» г.Валуйки Белгородской обл. |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка» города Валуйки Белгородской области |  |
| 38 | Верейкина Ирина Викторовна, Старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол |  |
| 39 | Сазонова Руслана Александровна, старший воспитатель |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода |  |
| 40 | Демина Олеся Алексеевна, специалист по УМР |  | Член рабочей группы (Р/П) / Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок, Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок, Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (1-я группа), Проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций (1-я группа), Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2-я группа), Проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций (2-я группа), Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2017 г.), Подготовка приказа о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2018 г.), Создание раздела о реализации проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО», Подготовка информации о педагогических турах и размещение в разделе о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО», Подготовка информации о реализации проекта и размещение в разделе проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» |  |
| 41 | Махова Галина Александровна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Распространение электронного пособия, Распространение электронного пособия, Разработка электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО», Распространение электронного пособия, Разработка электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»:, Распространение электронного пособия |  |
| 42 | Прасолова Ирина Федоровна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василёк» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области |  |
| 43 | Шнякина Елена Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области |  |
| 44 | Гуляева Наталия Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Берёзка» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области |  |
| 45 | Руденко Ольга Валерьевна, Старший воспитатель МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №46 г. Белгорода" |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 г. Белгорода, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 46 г. Белгорода |  |
| 46 | Зиборова Ирина Петровна, заведующий МДОУ "Детский сад № 3 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области" |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области |  |
| 47 | Позднякова Ирина Григорьевна, Заведующий |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол |  |
| 48 | Сапрыкина Людмила Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Снежинка» |  | Член рабочей группы (Р/П) / Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области |  |
| 49 | Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Ответственный за блок работ проекта / Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности детских садов в соответствии с требованиями ФГОС, Разработка и распространение электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО»:, Разработка и распространение электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО»:, Организация деятельности региональных ресурсных площадок, Проведение педагогических туров на базе региональных ресурсных площадок:, Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (1-й тур):, Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (2-й тур):, Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок, Внедрение УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации региона, Организация и проведение обучения воспитателей дошкольных образовательных организаций:, Организация и проведение 2 обучающих семинаров по УМК «Мозаика» в ДОО (2017, 2018 гг.):, Размещение информации о внедрении УМК «Мозаика» на сайтах управлений образования области |  |
| 50 | Бородина Галина Александровна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" |  | Ответственный за блок работ проекта / Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации Белгородской области (2018, 2019 гг.):, Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в дошкольные образовательные организации Белгородской области (2018 г.): |  |
| 51 | Демина Олеся Алексеевна, специалист по УМР |  | Ответственный за блок работ проекта / Организация повышения квалификации не менее 50 воспитателей дошкольных образовательных организаций (40 часов):, Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2019 г.):, Информационное сопровождение проекта, Создание и сопровождение раздела о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: |  |
| 52 | Репринцева Галина Анатольевна, Доцент кафедры коррекционной педагогики и психологии |  | Ответственный за блок работ проекта / Проведение мониторингов развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций |  |
| 53 | Махова Галина Александровна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» |  | Ответственный за блок работ проекта / Разработка и распространение электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса»:, Разработка и распространение электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО»:, Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО», Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»: |  |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта  | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам  | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление»  |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации  | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту  | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту  | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации  | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группеи приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания  | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации  | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов  | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

1. **Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,** **контактные данные**  |

1. необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств [↑](#footnote-ref-2)
2. следует указать источник заемных средств [↑](#footnote-ref-3)
3. необходимо указать источник финансирования [↑](#footnote-ref-4)
4. необходимо указать основание выделения денежных средств [↑](#footnote-ref-5)