## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Дли-тель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контроль-ная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответствен-ного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание отрядов помощников юных инспекторов движения | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 |  | Носова Е.И. |
| 1.1. | П | Создание отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Приказ о создании отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | Будкова О.С. |
| 1.2. | П | Создание отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Приказ о создании отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | Веретенникова Ж.А. |
| 1.3. | П | Создание отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Приказ о создании отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | Золотарева Т.Л. |
| 1.4. | П | Создание отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Приказ о создании отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | Качмарчик Т.Д. |
| 1.5. | П | Создание отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Приказ о создании отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | Домарева И.Н. |
| 1.6. | П | Создание отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Приказ о создании отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | Безбородых Т.И. |
| 1.7. | П | Создание отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Приказ о создании отряда юных инспекторов движения в МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | Хлебникова И.В. |
| 2. |  | Разработка и утверждение положения об отряде помощников юных инспекторов движения | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 |  | Носова Е.И. |
| 2.1. | П | Разработка и утверждение положения об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Положение об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | Будникова О.С. |
| 2.2. | П | Разработка и утверждение положения об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Положение об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | Веретенникова Ж.А. |
| 2.3. | П | Разработка и утверждение положения об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Положение об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | Золотарева Т.Л. |
| 2.4. | П | Разработка и утверждение положения об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Положение об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | Качмарчик Т.Д. |
| 2.5. | П | Разработка и утверждение положения об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Положение об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | Домарева И.Н. |
| 2.6. | П | Разработка и утверждение положения об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Положение об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | Безбородых Т.И. |
| 2.7. | П | Разработка и утверждение положения об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Положение об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | Хлебникова И.В. |
| 3. |  | Организация и проведения семинара для педагогов дошкольных образовательных организаций «Организация деятельности отрядов помощников юных инспекторов движения» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 |  | Носова Е.И. |
| 3.1. | П | Разработка программы семинара «Организация деятельности отрядов помощников юных инспекторов движения» | 3 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Программа семинара «Организация деятельности отрядов помощников юных инспекторов движения» | Шутова Т.А. |
| 3.2. | Р | Проведение семинара «Организация деятельности отрядов помощников юных инспекторов движения» | 8 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Фотоотчет о проведении семинара «Организация деятельности отрядов помощников юных инспекторов движения» | Сбитнева Е.П. |
| 4. |  | Создание целостного образа отряда помощников юных инспекторов движения | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 |  | Носова Е.И. |
| 4.1. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Брендбук отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | Будкова О.С. |
| 4.2. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Брендбук отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | Веретенникова Ж.А. |
| 4.3. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Брендбук отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | Золотарева Т.Л. |
| 4.4. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Брендбук отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | Качмарчик Т.Д. |
| 4.5. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Брендбук отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | Домарева И.Н. |
| 4.6. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Брендбук отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | Безбородых Т.И. |
| 4.7. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Брендбук отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | Хлебникова И.В. |
| 5. |  | Разработка планов деятельности отрядов помощников юных инспекторов движения | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 |  | Носова Е.И. |
| 5.1. | П | Разработка плана деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | План деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | Будкова О.С. |
| 5.2. | П | Разработка плана деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | План деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | Веретенникова Ж.А. |
| 5.3. | П | Разработка плана деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | План деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | Золотарева Т.Л. |
| 5.4. | П | Разработка плана деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | План деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | Качмарчик Т.Д. |
| 5.5. | П | Разработка плана деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | План деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | Домарева И.Н. |
| 5.6. | П | Разработка плана деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | План деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | Безбородых Т.И. |
| 5.7. | П | Разработка плана деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 10 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | План деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | Хлебникова И.В. |
| 6. |  | Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций об отрядах помощников юных инспекторов движения | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 |  | Носова Е.И. |
| 6.1. | Р | Оформление информации в родительском уголке об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Фотоотчет МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | Будкова О.С. |
| 6.2. | Р | Оформление информации в родительском уголке об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Фотоотчет МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | Веретенникова Ж.А. |
| 6.3. | Р | Оформление информации в родительском уголке об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Фотоотчет МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | Золотарева Т.Л. |
| 6.4. | Р | Оформление информации в родительском уголке об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Фотоотчет МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | Качмарчик Т.Д. |
| 6.5. | Р | Оформление информации в родительском уголке об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Фотоотчет МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | Домарева И.Н. |
| 6.6. | Р | Оформление информации в родительском уголке об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Фотоотчет МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | Безбородых Т.И. |
| 6.7. | Р | Оформление информации в родительском уголке об отряде помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Фотоотчет МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | Хлебникова И.В. |
| 7. |  | Организация совместных мероприятий классов ГИБДД общеобразовательных организаций и отрядов помощников юных инспекторов движения дошкольных образовательных организаций | 120 | 05.02.2018 | 31.07.2018 |  | Носова Е.И. |
| 7.1. | Р | Организация совместных мероприятий класса ГИБДД МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» и отрядов помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка», МБДОУ ДС № 61 «Семицветик», МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 30 | 05.02.2018 | 21.03.2018 | Отчет и фотоотчет о проведении мероприятия | Домарева И.Н. |
| 7.2. | Р | Организация совместных мероприятий класса ГИБДД МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» и отрядов помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка», МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик», МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 30 | 22.03.2018 | 07.05.2018 | Отчет и фотоотчет о проведении мероприятия | Безбородых Т.И. |
| 7.3. | Р | Организация совместных мероприятий класса ГИБДД МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» и отрядов помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка», МБДОУ ДС № 61 «Семицветик», МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 30 | 08.05.2018 | 19.06.2018 | Отчет и фотоотчет о проведении мероприятия | Золотарева Т.Л. |
| 7.4. | Р | Организация совместных мероприятий класса ГИБДД МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» и отрядов помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16, МБДОУ ДС № 21 «Сказка», МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик», МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 30 | 20.06.2018 | 31.07.2018 | Отчет и фотоотчет о проведении мероприятия | Качмарчик Т.Д. |
| 8. |  | Организация и проведение конкурсных мероприятий | 38 | 01.02.2018 | 31.05.2018 |  | Носова Е.И. |
| 8.1. | П | Разработка положения о смотре-конкурсе на лучшую организацию деятельности отряда помощников юных инспекторов движения | 3 | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Положение о смотре-конкурсе | Волкова Н.Г. |
| 8.2. | Р | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию деятельности отряда помощников юных инспекторов движения | 16 | 06.02.2018 | 28.02.2018 | Аналитическая справка об итогах смотра-конкурса и фотоотчет | Якунина О.К. |
| 8.3. | П | Разработка положения о квест-игре «Дорога без опасности» | 3 | 01.05.2018 | 11.05.2018 | Положение о квест-игре «Дорога без опасности» | Попогребская И.В. |
| 8.4. | Р | Организация и проведение квест-игры «Дорога без опасности» | 16 | 12.05.2018 | 31.05.2018 | Протокол и фотоотчет о проведении квест-игры «Дорога без опасности» | Попогребская И.В. |
| 9. |  | Размещение новостных материалов о реализации проекта в сети «Интернет» | 145 | 01.02.2018 | 31.08.2018 |  | Носова Е.И. |
| 9.1. | Р | Размещение новостных материалов МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | 21 | 01.02.2018 | 02.03.2018 | Скриншот интернет страницы с размещенной информацией | Будкова О.С. |
| 9.2. | Р | Размещение новостных материалов МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 21 | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Скриншот интернет страницы с размещенной информацией | Веретенникова Ж.А. |
| 9.3. | Р | Размещение новостных материалов МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | 21 | 05.04.2018 | 07.05.2018 | Скриншот интернет страницы с размещенной информацией | Золотарева Т.Л. |
| 9.4. | Р | Размещение новостных материалов МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 21 | 08.05.2018 | 06.06.2018 | Скриншот интернет страницы с размещенной информацией | Качмарчик Т.Д. |
| 9.5. | Р | Размещение новостных материалов МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 21 | 07.06.2018 | 06.07.2018 | Скриншот интернет страницы с размещенной информацией | Домарева И.Н. |
| 9.6. | Р | Размещение новостных материалов МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 20 | 09.07.2018 | 03.08.2018 | Скриншот интернет страницы с размещенной информацией | Безбородых Т.И. |
| 9.7. | Р | Размещение новостных материалов МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 20 | 06.08.2018 | 31.08.2018 | Скриншот интернет страницы с размещенной информацией | Хлебникова И.В. |
| 10. |  | Организация и проведение фестиваля участников дорожного движения «Азбука безопасности» | 21 | 01.06.2018 | 29.06.2018 |  | Носова Е.И. |
| 10.1. | П | Разработка положения о фестивале участников дорожного движения «Азбука безопасности» на базе МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» | 5 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | Положение о фестивале участников дорожного движения «Азбука безопасности» | Якунина О.К. |
| 10.2. | Р | Организация и проведение фестиваля участников дорожного движения «Азбука безопасности» на базе МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» | 16 | 09.06.2018 | 29.06.2018 | Отчет и фотоотчет о проведении фестиваля «Азбука безопасности» | Якунина О.К. |
| 11. |  | Организация и проведение дискуссионной площадки для педагогов дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа «Деятельность отрядов помощников юных инспекторов движения: итоги и перспективы» | 35 | 02.07.2018 | 17.08.2018 |  | Носова Е.И. |
| 11.1. | П | Разработка программы дискуссионной площадки «Деятельность отрядов помощников юных инспекторов движения: итоги и перспективы» | 10 | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Программа дискуссионной площадки «Деятельность отрядов помощников юных инспекторов движения: итоги и перспективы» | Шутова Т.А. |
| 11.2. | Р | Проведение дискуссионной площадки «Деятельность отрядов помощников юных инспекторов движения: итоги и перспективы» | 25 | 16.07.2018 | 17.08.2018 | Отчет и фотоотчет о проведении дискуссионной площадки «Деятельность отрядов помощников юных инспекторов движения: итоги и перспективы» | Сбитнева Е.П. |
| 12. |  | Анализ эффективности проекта | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 |  | Носова Е.И. |
| 12.1 | П | Мониторинг качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Материалы мониторинга (итоги анкетирования родителей, опроса детей, результаты анализа участия родителей в мероприятиях), отчет о деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | Будкова О.С. |
| 12.2 | П | Мониторинг качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Материалы мониторинга (итоги анкетирования родителей, опроса детей, результаты анализа участия родителей в мероприятиях), отчет о деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | Веретенникова Ж.А. |
| 12.3 | П | Мониторинг качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Материалы мониторинга (итоги анкетирования родителей, опроса детей, результаты анализа участия родителей в мероприятиях), отчет о деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | Золотарева Т.Л. |
| 12.4 | П | Мониторинг качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Материалы мониторинга (итоги анкетирования родителей, опроса детей, результаты анализа участия родителей в мероприятиях), отчет о деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | Качмарчик Т.Д. |
| 12.5 | П | Мониторинг качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Материалы мониторинга (итоги анкетирования родителей, опроса детей, результаты анализа участия родителей в мероприятиях), отчет о деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | Домарева И.Н. |
| 12.6 | П | Мониторинг качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Материалы мониторинга (итоги анкетирования родителей, опроса детей, результаты анализа участия родителей в мероприятиях), отчет о деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | Безбородых Т.И. |
| 12.7 | П | Мониторинг качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 23 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | Материалы мониторинга (итоги анкетирования родителей, опроса детей, результаты анализа участия родителей в мероприятиях), отчет о деятельности отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | Хлебникова И.В. |
| И т о г о: | 183 | 01.12.2017 | 31.08.2018 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание отрядов помощников юных инспекторов движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Разработка и утверждение положение об отряде помощников юных инспекторов движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Организация и проведения семинара для педагогов дошкольных образовательных организаций «Организация деятельности отрядов помощников юных инспекторов движения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. |  | Создание целостного образа отряда помощников юных инспекторов движения | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 |
| 4.1. | /П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 4.2. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 21 «Сказка» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 4.3. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 29 «Рябинушка» | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 4.4. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС №30 «Одуванчик» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 4.5. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 4.6. | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 62 «Золотой улей» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 4.7 | П | Разработка и создание руководства по фирменному стилю отряда помощников юных инспекторов движения МБДОУ ДС № 65 «Колосок» | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 5. |  | Разработка планов деятельности отрядов помощников юных инспекторов движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. |  | Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций об отрядах помощников юных инспекторов движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |  | Организация совместных мероприятий классов ГИБДД общеобразовательных организаций и отрядов помощников юных инспекторов движения дошкольных образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. |  | Организация и проведение конкурсных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. |  | Размещение новостных материалов о реализации проекта в сети «Интернет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. |  | Организация и проведение фестиваля участников дорожного движения «Азбука безопасности» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. |  | Организация и проведение дискуссионной площадки для педагогов дошкольных образовательных организаций «Деятельность отрядов помощников юных инспекторов движения: итоги и перспективы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. |  | Анализ эффективности проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | - | 0 | 0 | 0 |
| Дороги | - | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии | - | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия | - | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение | - | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение | - | 0 | 0 | 0 |
| Гарантии | 0 | 0 | 0 |
| Залоги | 0 | 0 | 0 |
| Прочие формы участия | 0 | 0 | 0 |
| Земельный участок: - |

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Недостаточный уровень подготовки педагогических работников | Срыв сроков реализации проекта | Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации педагогических работников | Илюк Л.В. | Оказание индивидуальной и групповой методической помощи педагогам |
| 2 | Уход ключевых специалистов из команды проекта | Недостижение цели проекта | Подготовка писем о включении сотрудников в рабочую группу проекта | Илюк Л.В. | Внесение изменений в план управления проектом |
| 3 | Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте | Снижение эффективности использования кадровых, материальных и других ресурсов | Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований | Илюк Л.В. | Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание отрядов помощников юных инспекторов движения на базе дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа» № 232-ро от 15 ноября 2017 года |
| 2. | Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа | Проектный специалист 4 класса | Руководитель проекта |  |
| 3. | Носова Евгения Ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Администратор проекта |  |
| 4. | Бондаренко Роман Петрович, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Оператор мониторинга проекта |  |
| 5. | Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный а организацию и проведение методических мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа |  |
| 6. | Шутова Татьяна Алексеевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за организацию и проведение методических мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа |  |
| 7. | Якунина Оксана Константиновна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за организацию и проведение детского праздника |  |
| 8. | Волкова Наталья Георгиевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за организацию и проведение смотра-конкурса |  |
| 9. | Холтобин Николай Николаевич, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу |  | Член рабочей группы, ответственный за организацию участия сотрудников ГИБДД в мероприятиях проекта |  |
| 10. | Попогребская Ирина Валерьевна, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за организацию и проведение квест-игры |  |
| 11. | Будкова Ольга Семеновна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 «Ивушка» Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 12. | Веретенникова Жанна Александровна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Сказка» Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 13. | Золотарева Тамара Леонидовна, и.о. заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 29 «Рябинушка» Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 14. | Качмарчик Татьяна Дмитриевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 «Одуванчик» Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 15. | Домарева Ирина Николаевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 «Семицветик» Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 16. | Безбородых Татьяна Ивановна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |
| 17. | Хлебникова Ирина Васильевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 «Колосок» Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта |  |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |