
****

|  |  |
| --- | --- |
| бюджету: | **15%**успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение не более чем на 13 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | Вовлечь не менее 15 000 участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников) в деятельность образовательных организаций Старооскольского городского округа по внедрению бережливых технологий к 25 декабря 2020 года | | | |
| **Способ достижения цели:** | Создание на базе МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» лаборатории LEAN-компетенций для сопровождения процесса внедрения бережливых технологий в деятельность образовательных организаций Старооскольского городского округа | | | |
| **Результат проекта:** | **Результат:** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** |
| 2020 |
| Инициировано и реализовано не менее 45 бережливых проектов образовательных организаций Старооскольского городского округа, в которые вовлечены не менее 15 000 участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников) | 0 0  13.12.2019 | 45 15000 | Реестр бережливых проектов |
| **Требования к результату проекта:** | **Требования к результату** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** |
| 2020 |
| Разработаны и внедрены методические рекомендации по оптимизации использования образовательными организациями ресурсов в контексте внедрения бережливого мышления | 0  13.12.2019 | 1 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа |
| Разработаны шаблоны организационно-распорядительной документации, регламентирующие внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных организаций | 0  13.12.2019 | 5 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа |
| Проведен мониторинг использования инструментов бережливого управления в образовательных организациях | 0  13.12.2019 | 2 | Аналитическая справка |
| Сформирована модель сопровождения процесса внедрения бережливых технологий в деятельность образовательных организаций Старооскольского городского округа | 0  13.12.2019 | 1 | Аналитическая справка |
| Организована работа лаборатории LEAN-компетенций на базе МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» | 0  13.12.2019 | 1 | Приказ МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» о создании лаборатории LEAN-компетенций |
| Увеличено количество «опорных» площадок по внедрению бережливых технологий в деятельность образовательных организаций | 6  13.12.2019 | 21 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа о создании «опорных» площадок по внедрению бережливых технологий в деятельность образовательных организаций |
| Организованы курсы повышения квалификации не менее 3 групп педагогических работников Старооскольского городского округа по вопросам бережливого управления | 0  13.12.2019 | 3 | Приказ МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» об отчислении слушателей курсов повышения квалификации по вопросам бережливого управления в связи с окончанием обучения |
| Проведено не менее 4 обучающих семинаров по использованию инструментов бережливого управления в образовательных организациях | 0  13.12.2019 | 4 | Приказ МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» об итогах проведения обучающего семинара, явочный лист, фотоотчет |
| Проведено не менее 4 вебинаров для руководящих работников образовательных организаций Старооскольского городского округа по вопросам оптимизации процессов внедрения методов и инструментов бережливого управления | 0  13.12.2019 | 4 | Приказ МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» о проведении вебинаров по вопросам оптимизации процессов внедрения методов и инструментов бережливого управления |
| Организована и проведена конференция «Бережливая школа и бережливый детский сад: непрерывное улучшение» для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Старооскольского городского округа | 0  13.12.2019 | 1 | Приказ МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» о проведении конференции «Бережливая школа и бережливый детский сад: непрерывное улучшение», явочный лист, фотоотчет |
| Подготовлено и опубликовано не менее 4 информационных материалов по вопросам внедрения методов и инструментов бережливого управления в деятельность образовательных организаций Старооскольского городского округа | 0  13.12.2019 | 4 | Электронный сборник материалов по вопросам внедрения методов и инструментов бережливого управления в деятельность образовательных организаций Старооскольского городского округа |
| Создано не менее15 информационных центров по реализации бережливых проектов в образовательных организациях Старооскольского городского округа | 0  13.12.2019 | 15 | Аналитическая справка |
| **Пользователи результатом:** | Участники образовательных отношений (обучающиеся и их родители (законные представители), педагогические работники, вспомогательный персонал) | | | |