

|  |
| --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** |
| Отклонение по бюджету: | Превышение не более чемна 1 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение не более чемна 31 дня относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проектасоответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнениевсех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Внедрение в образовательную деятельность 100% дошкольных образовательных учреждений округа методического пособия «Бережливые игры» к 31.12.2020 года |
| **Способ достижения цели:** | Разработан и апробирован кейс «бережливых игр» в 100% образовательных учреждений Старооскольского городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| **Результат проекта:** | **Результат:** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** |
| 2020 |
| В 100% образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (66 детских садов), в образовательной деятельности подготовительных групп апробирован кейс «бережливых игр» | 013.12.2019 | 66 | Аналитический отчет |
| **Требования к результату проекта:** | **Требования к результату** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** |
| 2020 |
| Разработано не менее 20 технологических карт «бережливых игр» | 013.12.2019 | 20 | Технологические карты «бережливых игр» |
| Создан кейс «бережливых игр» | 013.12.2019 | 1 | Кейс «бережливых игр» |
| Разработаны методические рекомендации по апробации кейса «бережливых игр» | 013.12.2019 | 1 | Электронная версия методических рекомендаций по апробации кейса «бережливых игр» |
| Организовано и проведено не менее 2 семинаров для специалистов дошкольных образовательных учреждений | 013.12.2019 | 2 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа об итогах проведения семинаров для специалистов дошкольных образовательных учреждений, явочный лист, фотоотчет |
| Организован и проведён муниципальный конкурс методических разработок по организации образовательной деятельности с использованием кейса «бережливых игр» | 013.12.2019 | 1 | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа |
| Подготовлено и размещено не менее 2 материалов в СМИ о проекте | 013.12.2019 | 2 | Скан материалов в СМИ о проекте |
| Проведена апробация кейса «бережливых игр» в 100% дошкольных образовательных организациях | 013.12.2019 | 66 | Аналитическая справка |
| Выпущен пилотный сборник «бережливых игр» | 013.12.2019 | 1 | Электронная версия сборника «бережливых игр» |
| Проведена презентация промежуточных результатов проекта на заседании регионального учебно-методического объединения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области | 013.12.2019 | 1 | Программа заседания регионального учебно-методического объединения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области |
| **Пользователи результатом:** | Обучающиеся дошкольных образовательных организаций, родительская общественность, педагогические работники |