**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229**

**«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад»)**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор проекта:** *Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Руководитель проекта:** *Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** *Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента Белгородской области* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2. Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | | **Название работы/процесса** | **Дл-ть, дн.** | **Начало** | **Окончание** | **Документ о выполнении** | **ФИО исполнителя** |
| код | тип |
| **1.** | **-** | **Организационное обеспечение внедрения технологий бережливого управления** | **277** | **03.06.19** | **26.06.20** | **Отчет по блоку работ** | **Бондаренко И.А.** |
| 1.1. | - | Создание пула «опорных» детских садов по внедрению бережливых технологий и организация их деятельности (выполнено) | 14 | 03.06.19 | 24.06.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 1.1.1 | Р | Разработка типового положения об «опорной» площадке дошкольной образовательной организации по внедрению бережливых технологий (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Типовое положение об «опорной» площадке | Аргунова Н.Н. |
| 1.1.2 | П | Определение пула «Опорных» площадок дошкольных образовательных организаций по внедрению бережливых технологий (выполнено) | 14 | 03.06.19 | 24.06.19 | Приказ департамента образования области об утверждении перечня опорных площадок с приложением | Аргунова Н.Н. |
| 1.2 | - | Создание «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 1.2.1. | П | Создание региональной «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №20 «Калинка» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Гехт Е.А. |
| 1.2.2 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Аргунова Н.Н. |
| 1.2.3 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Беседина Т.П. |
| 1.2.4 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Андриевская И.В. |
| 1.2.5 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Конашенко Л.А. |
| 1.2.6 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Свиридова С.А. |
| 1.2.7 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Коденко Э.С. |
| 1.2.8 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Жуль Т.А. |
| 1.2.9 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Лунева Е.Н. |
| 1.2.10 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Коршикова С.Ю. |
| 1.2.11 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Атанова А.А. |
| 1.2.12 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Виноходова Н.Ю. |
| 1.2.13 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Ярцева И.П. |
| 1.2.14 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Курепина О.М. |
| 1.2.15 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Жиленко Е.А. |
| 1.2.16 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Колесникова И.В. |
| 1.2.17 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Герасимова Л.Н. |
| 1.2.18 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Гюнтер Л.И. |
| 1.2.19 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Цыс Е.П. |
| 1.2.20 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Пасюга И.А. |
| 1.2.21 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Дьячкова Ю.М. |
| 1.2.22 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Тимохина Ю.И. |
| 1.2.23 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Позднякова И.Г. |
| 1.2.24 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Гребенкина С.И. |
| 1.2.25 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Белоненко Ж.В. |
| 1.2.26 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Топоркова И.С. |
| 1.2.27 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Кулик Е.А. |
| 1.2.28 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ «Детский сад  с. Терновка» Яковлевского городского округа (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Осокина Е.В. |
| 1.2.29 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Бардакова Е.С. |
| 1.2.30 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Чаплыгина Н.Н. |
| 1.2.31 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Пшеничных Л.А. |
| 1.2.32 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Исаенко Ю.М. |
| 1.2.33 | П | Создание «опорной» площадки ДОО по внедрению бережливых технологий на базе МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Баланчукова Е.Н. |
| 1.3 | - | Организация деятельности «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 1.3.1 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №20 «Калинка» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Гехт Е.А. |
| 1.3.2 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Аргунова Н.Н. |
| 1.3.3 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Беседина Т.П. |
| 1.3.4 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Андриевская И.В. |
| 1.3.5 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Конашенко Л.А. |
| 1.3.6 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Свиридова С.А. |
| 1.3.7 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Коденко Э.С. |
| 1.3.8 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Жуль Т.А. |
| 1.3.9 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Лунева Е.Н. |
| 1.3.10 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Коршикова С.Ю. |
| 1.3.11 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Атанова А.А. |
| 1.3.12 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Виноходова Н.Ю. |
| 1.3.13 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Ярцева И.П. |
| 1.3.14 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Курепина О.М. |
| 1.3.15 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Жиленко Е.А. |
| 1.3.16 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Колесникова И.В. |
| 1.3.17 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Герасимова Л.Н. |
| 1.3.18 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Гюнтер Л.И. |
| 1.3.19 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Цыс Е.П. |
| 1.3.20 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Пасюга И.А. |
| 1.3.21 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Дьячкова Ю.М. |
| 1.3.22 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Тимохина Ю.И. |
| 1.3.23 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Позднякова И.Г. |
| 1.3.24 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Гребенкина С.И. |
| 1.3.25 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Белоненко Ж.В. |
| 1.3.26 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7  г. Шебекино» (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Топоркова И.С. |
| 1.3.27 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Кулик Е.А. |
| 1.3.28 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Осокина Е.В. |
| 1.3.29 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Бардакова Е.С. |
| 1.3.30 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Чаплыгина Н.Н. |
| 1.3.31 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Пшеничных Л.А. |
| 1.3.32 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Исаенко Ю.М. |
| 1.3.33 | П | Утверждение положения об «опорной» площадке МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород (выполнено) | 14 | 25.06.19 | 15.07.19 | Приказ по ДОО | Баланчукова Е.Н. |
| 1.4 | - | Формирование в не менее 462 (100 %) ДОО лидерских команд, внедряющих бережливые технологии (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 1.4.1 | Р | Формирование лидерских команд в 24 ДОО Алексеевского городского округа (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Соловей И.А. |
| 1.4.2 | Р | Формирование лидерских команд в 29 ДОО Белгородского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Дорощук Т.П. |
| 1.4.3 | Р | Формирование лидерских команд в 9 ДОО Борисовского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Бабаева З.А. |
| 1.4.4 | Р | Формирование лидерских команд в 31 ДОО Валуйского городского округа (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Шашкова М.В. |
| 1.4.5 | Р | Формирование лидерских команд в 15 ДОО Вейделевского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Губкина И.В. |
| 1.4.6 | Р | Формирование лидерских команд в 12 ДОО Волоконовского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Лузанова Т.Н. |
| 1.4.7 | Р | Формирование лидерских команд в 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Горлова С.Г. |
| 1.4.8 | Р | Формирование лидерских команд в 42 ДОО Губкинского городского округа (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Родченко Л.И. |
| 1.4.9 | Р | Формирование лидерских команд в 11ДОО Ивнянского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Нестерова Н.В. |
| 1.4.10 | Р | Формирование лидерских команд в 6 ДОО Корочанского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Гладких Е.А. |
| 1.4.11 | Р | Формирование лидерских команд в 9 ДОО Красненского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Корнева Т.В. |
| 1.4.12 | Р | Формирование лидерских команд в 26 ДОО Красногвардейского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Толстых И.П. |
| 1.4.13 | Р | Формирование лидерских команд в 6 ДОО Краснояружского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Жерновая С.М. |
| 1.4.14 | Р | Формирование лидерских команд в 11 ДОО Новооскольского городского округа (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Шаталова Л.В. |
| 1.4.15 | Р | Формирование лидерских команд в 14 ДОО Прохоровского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Пучкова О.А. |
| 1.4.16 | Р | Формирование лидерских команд в 8 ДОО Ракитянского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Кошелева О.С. |
| 1.4.17 | Р | Формирование лидерских команд в 13 ДОО Ровеньского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Шевлякова Ю.Н. |
| 1.4.18 | Р | Формирование лидерских команд в 61 ДОО Старооскольского городского округа (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Носова Е.И. |
| 1.4.19 | Р | Формирование лидерских команд в 16 ДОО Чернянского района (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Капнина А.И. |
| 1.4.20 | Р | Формирование лидерских команд в 28 ДОО Шебекинского городского округа (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| 1.4.21 | Р | Формирование лидерских команд в 20 ДОО Яковлевского городского округа (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Ушакова Н.Д. |
| 1.4.22 | Р | Формирование лидерских команд в 67 ДОО г.Белгорода (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Чепурина О.В. |
| 1.5. | - | Проведение мероприятий по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению технологий бережливого управления (выполнено) | 18 | 03.06.19 | 28.06.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 1.5.1 | Р | Проведение опроса лидерских команд 24 ДОО Алексеевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Соловей И.А. |
| 1.5.2 | Р | Проведение опроса лидерских команд 29 ДОО Белгородского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Дорощук Т.П. |
| 1.5.3 | Р | Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Борисовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Бабаева З.А. |
| 1.5.4 | Р | Проведение опроса лидерских команд 31 ДОО Валуйского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Шашкова М.В. |
| 1.5.5 | Р | Проведение опроса лидерских команд 15 ДОО Вейделевского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Губкина И.В. |
| 1.5.6 | Р | Проведение опроса лидерских команд 12 ДОО Волоконовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Лузанова Т.Н. |
| 1.5.7 | Р | Проведение опроса лидерских команд 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Горлова С.Г. |
| 1.5.8 | Р | Проведение опроса лидерских команд 42 ДОО Губкинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Родченко Л.И. |
| 1.5.9 | Р | Проведение опроса лидерских команд ДОО 11 Ивнянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Нестерова Н.В. |
| 1.5.10 | Р | Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Корочанского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Гладких Е.А. |
| 1.5.11 | Р | Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Красненского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Корнева Т.В. |
| 1.5.12 | Р | Проведение опроса лидерских команд 26 ДОО Красногвардейского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Толстых И.П. |
| 1.5.13 | Р | Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Красноярудского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Жерновая С.М. |
| 1.5.14 | Р | Проведение опроса лидерских команд 11 ДОО Новооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Шаталова Л.В. |
| 1.5.15 | Р | Проведение опроса лидерских команд 14 ДОО Прохоровского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Пучкова О.А. |
| 1.5.16 | Р | Проведение опроса лидерских команд 8 ДОО Ракитянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Кошелева О.С. |
| 1.5.17 | Р | Проведение опроса лидерских команд 13 ДОО Ровеньского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Шевлякова Ю.Н. |
| 1.5.18 | Р | Проведение опроса лидерских команд 61 ДОО Старооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Носова Е.И. |
| 1.5.19 | Р | Проведение опроса лидерских команд 16 ДОО Чернянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Капнина А.И. |
| 1.5.20 | Р | Проведение опроса лидерских команд 28 ДОО Шебекинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Авраменко О.В. |
| 1.5.21 | Р | Проведение опроса лидерских команд 20 ДОО Яковлевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Ушакова Н.Д. |
| 1.5.22 | Р | Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 13 | 03.06.19 | 21.06.19 | Сводная информация об уровне готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления *(по результатам опроса)* | Чепурина О.В. |
| 1.5.23 | П | Обработка и анализ сводных результатов мониторинга по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления (выполнено) | 4 | 24.06.19 | 28.06.19 | Информационная справка | Аргунова Н.Н. |
| 1.6 | Р | Разработка критериев бережливого детского сада | 14 | 02.12.19 | 20.12.19 | Критерии бережливого детского сада | Глазунова Н.А. |
| 1.7 | Р | Подготовка рекомендаций по определению направлений проектов по содержанию дошкольного образования и трансформации образовательного пространства ДОО | 14 | 13.01.20 | 31.01.20 | Информационное письмо  в МОУО с рекомендациями | Аргунова Н.Н. |
| 1.8 | П | Определение направлений для реализации проектов по содержанию дошкольного образования и трансформации образовательного пространства ДОО | 14 | 03.02.20 | 21.02.20 | Сводный список ДОО по направлениям | Глазунова Н.А. |
| 1.9 | Р | Проведение организационного совещания «Проведение защиты проектов на базе «опорных» площадок ДОО и организационно-методическое сопровождение их реализации» *(не менее  33 участников* *из числа 33 ДОО)* | 9 | 22.07.19 | 02.08.19 | Информационное письмо  в МОУО, явочный лист | Глазунова Н.А. |
| 1.10 | Р | Проведение организационного совещания «Промежуточные результаты реализации проекта «Бережливый детский сад» и основные этапы его реализации  в 2020 году» *(не менее 33 участников* *из числа  33 ДОО)* | 11 | 09.01.20 | 24.01.20 | Информационное письмо в МОУО, явочный лист | Глазунова Н.А. |
| 1.11 | Р | Проведение организационного совещания «Результативность деятельности по созданию «фабрик процессов» на базе «опорных» площадок ДОО и апробации их деятельности» *(не менее 33 участников* *из числа 33 ДОО)* | 9 | 04.05.20 | 15.05.20 | Информационное письмо  в МОУО, явочный лист | Глазунова Н.А. |
| 1.12 | Р | Проведение организационного совещания «Организация апробации парциальной программы «Азбука бережливости» на базе «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий» *(не менее  33 участников* *из числа 33 ДОО)* | 14 | 08.06.20 | 26.06.20 | Информационное письмо в МОУО, явочный лист | Серых Л.В. |
| **2.** | **-** | **Методическое и материально-техническое обеспечение деятельности ДОО области по внедрению технологий бережливого управления** | **340** | **10.06.19** | **30.09.20.** | **Отчет по блоку работ** | **Захарова К.М.** |
| 2.1. | - | Проведение региональных обучающих мероприятий на базе региональной «опорной» площадки ДОО для лидерских команд 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий *(не менее 32 участников)* | 7 | 10.06.19 | 20.06.19 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.1.1 | Р | Организация регионального практического семинара по изучению опыта работы МБДОУ №20 «Калинка» по внедрению бережливых технологий «выполнено» | 7 | 10.06.19 | 20.06.19 | Письмо, программа семинара | Богомолова Ю.А. |
| 2.1.2 |  | Проведение регионального практического семинара по изучению опыта работы МБДОУ №20 «Калинка» по внедрению бережливых технологий «выполнено» | 7 | 10.06.19 | 20.06.19 | Явочный лист участников семинара, фотоотчет | Гехт Е.А. |
| 2.2. | - | Организация и проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено» *(не менее 32 участников)* | 10 | 18.06.19 | 02.07.19 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.2.1 | Р | Закупка расходных материалов и продуктов для проведения регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено» | 10 | 18.06.19 | 02.07.19 | Договор пожертвования (дарения в общеполезных целях) | Мельникова И.М. |
| 2.2.2 | Р | Проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено» | 1 | 02.07.19 | 02.07.19 | Информационное письмо, программа семинара, явочный лист участников семинара | Богомолова Ю.А. |
| 2.3 | Р | Организация и проведение обучающего семинара на базе региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по созданию зон «Обея» | 14 | 02.12.19 | 20.12.19 | Приказ департамента образования, программа мероприятия, явочный лист | Гехт Е.А. |
| 2.4 | Р | Организация и проведение регионального семинара по изучению опыта работы региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования | 9 | 15.01.20 | 28.01.20 | Приказ департамента образования, программа семинара, явочный лист | Гехт Е.А. |
| 2.5 | - | Организация обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (выполнено) | 9 | 08.07.19 | 19.07.19 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.5.1 | Р | Составление графика проведения обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО (выполнено) | 9 | 08.07.19 | 19.07.19 | График проведения мероприятий | Глазунова Н.А. |
| 2.5.2 | П | Разработка примерной программы обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности (выполнено) | 4 | 15.07.19 | 19.07.19 | Примерная программа | Аргунова Н.Н. |
| 2.6 | - | Проведение обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО *(не менее 351 участника)* | 10 | 22.07.19 | 05.08.19 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.6.1 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Соловей И.А. |
| 2.6.2 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Дорощук Т.П. |
| 2.6.3 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Бабаева З.А. |
| 2.6.4 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Шашкова М.В. |
| 2.6.5 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Губкина И.В. |
| 2.6.6 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Лузанова Т.Н. |
| 2.6.7 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Горлова С.Г. |
| 2.6.8 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Родченко Л.И. |
| 2.6.9 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 10 | 22.07.19 | 05.08.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Нестерова Н.В. |
| 2.6.10 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Гладких Е.А. |
| 2.6.11 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Корнева Т.В. |
| 2.6.12 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Толстых И.П. |
| 2.6.13 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Жерновая С.М. |
| 2.6.14 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 8 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Шаталова Л.В. |
| 2.6.15 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Пучкова О.А. |
| 2.6.16 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Кошелева О.С. |
| 2.6.17 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  10 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Шевлякова Ю.Н. |
| 2.6.18 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  49 ДОО Старооскольского городского округа на базе  4 «опорных» площадок ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист участников семинара | Сбитнева Е.П. |
| 2.6.19 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 22.07.19 | 02.08.19 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Капнина А.И. |
| 2.6.20 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  26 ДОО Шебекинского городского округа на базе  2 «опорных» площадок ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Авраменко О.В. |
| 2.6.21 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  15 ДОО Яковлевского городского округа на базе  2 «опорных» площадок ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Ушакова Н.Д. |
| 2.6.22 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Чепурина О.В. |
| 2.7. | - | Организация и проведение муниципальных обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  110 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО *(не менее 110 участников)* | 24 | 13.01.20 | 14.02.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.7.1 | Р | Составление графика проведения обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 110 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО | 9 | 13.01.20 | 24.01.20 | График проведения мероприятий | Глазунова Н.А. |
| 2.7.2 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 6 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Соловей И.А. |
| 2.7.3 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 9 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Дорощук Т.П. |
| 2.7.4 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Бабаева З.А. |
| 2.7.5 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Шашкова М.В. |
| 2.7.6 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 4 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Губкина И.В. |
| 2.7.7 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Лузанова Т.Н. |
| 2.7.8 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 1 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Горлова С.Г. |
| 2.7.9 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  18 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Родченко Л.И. |
| 2.7.10 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Нестерова Н.В. |
| 2.7.11 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 1 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Гладких Е.А. |
| 2.7.12 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Корнева Т.В. |
| 2.7.13 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 7 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Воронкова Н.В. |
| 2.7.14 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Шаталова Л.В. |
| 2.7.15 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Пучкова О.А. |
| 2.7.16 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 2 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Кошелева О.С. |
| 2.7.17 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 3 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Шевлякова Ю.Н. |
| 2.7.18 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности  11 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Сбитнева Е.П. |
| 2.7.19 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 5 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программа мероприятия, явочный лист | Капнина А.И. |
| 2.7.20 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 2 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Авраменко О.В. |
| 2.7.21 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность 5 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Ушакова Н.Д. |
| 2.7.22 | Р | Организация и проведение обучающих мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельность  14 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Приказ МОУО, программы мероприятий, явочный лист | Чепурина О.В. |
| 2.8 | Р | Организация и проведение семинара  по внедрению бережливых технологий в деятельность частных дошкольных образовательных организаций на базе ЧДОУ «Православный д/с Покровский» | 14 | 27.01.20 | 14.02.20 | Информационное письмо  программа мероприятия, явочный лист | Демченко Э.Н. |
| 2.8. | - | Разработка примерных реестров процессов ДОО | 183 | 01.07.19 | 13.03.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.8.1 | Р | Разработка примерного реестра организационно-управленческих процессов ДОО | 14 | 01.07.19 | 19.07.19 | Реестр организационно-управленческих процессов | Глазунова Н.А. |
| 2.8.2 | Р | Разработка примерного реестра процессов ДОО в части содержания дошкольного образования | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Реестр процессов ДОО в части содержания дошкольного образования | Глазунова Н.А. |
| 2.9. | - | Создание зон (помещений) «Обея» в «опорных» ДОО (не менее 22 зон) | 59 | 11.11.19 | 31.01.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.9.1 | Р | Разработка методических рекомендаций по созданию на базе «опорной» площадки ДОО зоны (помещения) «Обея» | 14 | 11.11.19 | 29.11.19 | Методические рекомендации по созданию зоны (помещения) «Обея» | Аргунова Н.Н. |
| 2.9.2 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Алексеевского городского округа | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка,  фотоотчет | Соловей И.А. |
| 2.9.3 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Белгородского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Дорощук Т.П. |
| 2.9.4 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Борисовского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 2.9.5 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Валуйского городского округа | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Шашкова М.В. |
| 2.9.6 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Вейделевского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.9.7 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Волоконовского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 2.9.8 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Грайворонского городского округа | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Горлова С.Г. |
| 2.9.9 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Губкинского городского округа | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Родченко Л.И. |
| 2.9.10 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ивнянского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Нестерова Н.В. |
| 2.9.11 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Корочанского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.9.12 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Красненского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Корнева Т.В. |
| 2.9.13 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Красногвардейского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Толстых И.П. |
| 2.9.14 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Краснояружского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.9.15 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Новооскольского городского округа | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.9.16 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Прохоровского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Пучкова О.А. |
| 2.9.17 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ракитянского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.9.18 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Ровеньского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Шевлякова Ю.Н. |
| 2.9.19 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Старооскольского городского округа | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.9.20 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Чернянского района | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.9.21 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Шебекинского городского округа | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.9.22 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО Яковлевского городского округа | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.9.23 | Р | Создание зоны (помещения) «Обея» на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода | 44 | 02.12.19 | 31.01.20 | Информационная справка, фотоотчет | Чепурина О.В. |
| 2.10 | - | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий в «опорных» ДОО | 60 | 17.02.20 | 08.05.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.10.1 | П | Разработка организационных документов для публичной защиты проектов «фабрик процессов» лидерскими командами «опорных» ДОО | 19 | 17.02.20 | 13.03.20 | Приказ департамента образования, график проведения защиты проектов | Глазунова Н.А. |
| 2.10.2 | П | Проведение защиты проектов «фабрик процессов» на базе региональной «опорной» площадки ДОО | 11 | 16.03.20 | 31.03.20 | Аналитический отчет | Аргунова Н.Н. |
| 2.11 | - | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО *(не менее 22)* | 27 | 01.04.20 | 08.05.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.11.1 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Алексеевского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Соловей И.А. |
| 2.11.2 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Белгородского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Дорощук Т.П. |
| 2.11.3 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Борисовского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 2.11.4 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Валуйского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Шашкова М.В. |
| 2.11.5 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Вейделевского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 2.11.6 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Волоконовского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 2.11.7 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Грайворонского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Горлова С.Г. |
| 2.11.8 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Губкинского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Родченко Л.И. |
| 2.11.9 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Нестерова Н.В. |
| 2.11.10 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Корочанского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 2.11.11 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красненского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Корнева Т.В. |
| 2.11.12 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Красногвардейского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Воронкова Н.П. |
| 2.11.13 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Краснояружского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 2.11.14 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Новооскольского Городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 2.11.15 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Прохоровского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Пучкова О.А. |
| 2.11.16 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Ракитянского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 2.11.17 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Ровеньского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Шевлякова Ю.Н. |
| 2.11.18 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Старооскольского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 2.11.19 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Чернянского района и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 2.11.20 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Шебекинского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 2.11.21 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО Яковлевского городского округа и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 2.11.22 | Р | Создание фабрик процессов для освоения бережливых технологий на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода и организация апробации их деятельности с педагогами ДОО | 21 | 01.04.20 | 30.04.20 | Информационная справка, фотоотчет | Чепурина О.В. |
| 2.11.23 | П | Подготовка сводной информации о результатах создания фабрик процессов на базе «опорных» площадок ДОО | 4 | 04.05.20 | 08.05.20 | Сводная информация | Бондаренко И.А. |
| 2.12 |  | Материально-техническое оснащение ДОО области для внедрения технологий бережливого управления | 130 | 01.04.20 | 30.09.20 | Отчет по блоку работ | Соковых Е.А. |
| 2.12.1 | П | Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для внедрения технологий бережливого управления | 45 | 01.04.20 | 03.06.20 | Государственные контракты | Соковых Е.А. |
| 2.12.2 | Р | Приобретение оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельности ДОО | 45 | 29.07.20 | 30.09.20 | Накладные,  платежные поручения | Ветрова М.Г. |
| 2.13 | - | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 462 ДОО органам, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных районов и городских округов | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 2.13.1 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 24 ДОО управлению образования администрации Алексеевского городского округа | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.2 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 29 ДОО управлению образования администрации Белгородского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.3 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 9 ДОО управлению образования администрации Борисовского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.4 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 31 ДОО управлению образования администрации Валуйского городского округа | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.5 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 15 ДОО управлению образования администрации Вейделевского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.6 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 12 ДОО управлению образования администрации Волоконовского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.7 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 3 ДОО управлению образования администрации Грайворонского городского округа | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.8 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 42 ДОО управлению образования администрации Губкинского городского округа | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.9 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 11 ДОО управлению образования администрации Ивнянского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.10 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 6 ДОО управлению образования администрации Корочанского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.11 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 9 ДОО управлению образования администрации Красненского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.12 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 26 ДОО управлению образования администрации Красногвардейского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.13 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 6 ДОО управлению образования администрации Краснояружского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.14 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 11 ДОО управлению образования администрации Новооскольского городского округа | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.15 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 14 ДОО управлению образования администрации Прохоровского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.16 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 8 ДОО управлению образования администрации Ракитянского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.17 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 13 ДОО управлению образования администрации Ровеньского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.18 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 61 ДОО управлению образования администрации Старооскольского городского округа | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.19 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 16 ДОО управлению образования администрации Чернянского района | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.20 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 28 ДОО управлению образования администрации Шебекинского городского округа | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.21 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 20 ДОО управлению образования администрации Яковлевского городского округа | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| 2.13.22 | П | Передача оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельность 68 ДОО управлению образования администрации г.Белгорода | 65 | 01.07.20 | 30.09.20 | Приказ департамента образования, накладные | Ветрова М.Г. |
| **3.** | **-** | **Внедрение технологий бережливого управления в организационно-управленческую деятельность 462 ДОО** | **163** | **29.07.19** | **13.03.20** | **Отчет по блоку работ** | **Бондаренко И.А.** |
| 3.1. | - | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 257 ДОО, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.1.1 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Алексеевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Соловей И.А. |
| 3.1.2 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Белгородского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Дорощук Т.П. |
| 3.1.3 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Борисовского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Бабаева З.А. |
| 3.1.4 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Валуйского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Шашкова М.В. |
| 3.1.5 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Вейделевского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.1.6 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Волоконовского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Лузанова Т.Н. |
| 3.1.7 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Грайворонского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Горлова С.Г. |
| 3.1.8 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Губкинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Родченко Л.И. |
| 3.1.9 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ивнянского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Нестерова Н.В. |
| 3.1.10 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Корочанского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.1.11 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Красненского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Корнева Т.В. |
| 3.1.12 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Красногвардейского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Воронкова Н.П. |
| 3.1.13 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Краснояружского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Жерновая С.М. |
| 3.1.14 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Новооскольского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Шаталова Л.В. |
| 3.1.15 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Прохоровского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Пучкова О.А. |
| 3.1.16 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Ракитянского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.1.17 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Ровеньского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.1.18 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 49 ДОО Старооскольского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.1.19 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Чернянского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Капнина А.И. |
| 3.1.20 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Шебекинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.1.21 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 13 ДОО Яковлевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.1.22 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 54 ДОО г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка, фотоотчет | Голиусова О.А. |
| 3.1.23 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей СДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Фотоотчет | Демченко Э.Н. |
| 3.1.24 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала ЧУДО «Волшебня страна» г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Фотоотчет | Мельникова И.М. |
| 3.2. | - | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 53 ДОО, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.2.1 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Алексеевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Соловей И.А. |
| 3.2.2 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Белгородского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Дорощук Т.П. |
| 3.2.3 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Вейделевского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Губкина И.В. |
| 3.2.4 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Грайворонского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Горлова С.Г. |
| 3.2.5 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 8 ДОО Губкинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Родченко Л.И. |
| 3.2.6 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Корочанского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Гладких Е.А. |
| 3.2.7 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Красненского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Корнева Т.В. |
| 3.2.8 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Ракитянского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Кошелева О.С. |
| 3.2.9 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ровеньского района, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.2.10 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 16 ДОО Старооскольского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Носова Е.И. |
| 3.2.11 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Шебекинского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Авраменко О.В. |
| 3.2.12 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Яковлевского городского округа, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Ушакова Н.Д. |
| 3.2.13 | Р | Внедрение в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 12 ДОО г.Белгорода, доски задач и совещаний у заведующего | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка, фотоотчет | Чепурина О.В. |
| 3.3 | - | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 351 ДОО | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.3.1 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 18 ДОО Алексеевского городского округа | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Соловей И.А. |
| 3.3.2 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 20 ДОО Белгородского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Дорощук Т.П. |
| 3.3.3 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Борисовского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Бабаева З.А. |
| 3.3.4 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Валуйского городского округа | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Шашкова М.В. |
| 3.3.5 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Вейделевского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Губкина И.В. |
| 3.3.6 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Волоконовского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Лузанова Т.Н. |
| 3.3.7 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Грайворонского городского округа | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Горлова С.Г. |
| 3.3.8 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 24 ДОО Губкинского городского округа | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Родченко Л.И. |
| 3.3.9 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Ивнянского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Нестерова Н.В. |
| 3.3.10 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Корочанского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Гладких Е.А. |
| 3.3.11 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Красненского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Корнева Т.В. |
| 3.3.12 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 19 ДОО Красногвардейского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Воронкова Н.П. |
| 3.3.13 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Краснояружского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Жерновая С.М. |
| 3.3.14 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 8 ДОО Новооскольского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Шаталова Л.В. |
| 3.3.15 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Прохоровского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Пучкова О.А. |
| 3.3.16 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Ракитянского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Кошелева О.С. |
| 3.3.17 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 10 ДОО Ровеньского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.3.18 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 49 ДОО Старооскольского городского округа | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Носова Е.И. |
| 3.3.19 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Чернянского района | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Капнина А.И. |
| 3.3.20 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 26 ДОО Шебекинского городского округа | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| 3.3.21 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 15 ДОО Яковлевского городского округа | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Ушакова Н.Д. |
| 3.3.22 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 54 ДОО г.Белгорода | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Голиусова О.А. |
| 3.3.23 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старшего воспитателя ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Демченко Э.Н. |
| 3.3.24 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода | 9 | 29.07.19 | 09.08.19 | Информационная справка | Мельникова И.М. |
| 3.4 | - | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 110 ДОО | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.4.1 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 6 ДОО Алексеевского городского округа | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Соловей И.А. |
| 3.4.2 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 9 ДОО Белгородского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Дорощук Т.П. |
| 3.4.3 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Борисовского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Бабаева З.А. |
| 3.4.4 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Валуйского городского округа | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Шашкова М.В. |
| 3.4.5 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 4 ДОО Вейделевского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Губкина И.В. |
| 3.4.6 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Волоконовского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Лузанова Т.Н. |
| 3.4.7 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Грайворонского городского округа | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Горлова С.Г. |
| 3.4.8 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 18 ДОО Губкинского городского округа | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Родченко Л.И. |
| 3.3.9 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ивнянского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Нестерова Н.В. |
| 3.4.10 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 1 ДОО Корочанского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Гладких Е.А. |
| 3.4.11 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Красненского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Корнева Т.В. |
| 3.4.12 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 7 ДОО Красногвардейского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Толстых И.П. |
| 3.4.13 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Новооскольского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Шаталова Л.В. |
| 3.4.14 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Прохоровского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Пучкова О.А. |
| 3.4.15 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Ракитянского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Кошелева О.С. |
| 3.4.16 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 3 ДОО Ровеньского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.4.17 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 11 ДОО Старооскольского городского округа | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Носова Е.И. |
| 3.4.18 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Чернянского района | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Капнина А.И. |
| 3.3.19 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 2 ДОО Шебекинского городского округа | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| 3.4.20 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 5 ДОО Яковлевского городского округа | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Ушакова Н.Д. |
| 3.4.21 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность административно-управленческого персонала, включая старших воспитателей 14 ДОО г.Белгорода | 9 | 17.02.20 | 28.02.20 | Информационная справка | Чепурина О.В. |
| 3.5. | - | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 351 ДОО | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.5.1 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 18 ДОО Алексеевского городского округа | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Соловей И.А. |
| 3.5.2 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 20 ДОО Белгородского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Дорощук Т.П. |
| 3.5.3 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Борисовского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Бабаева З.А. |
| 3.5.4 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 24 ДОО Валуйского городского округа | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Шашкова М.В. |
| 3.5.5 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Вейделевского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Губкина И.В. |
| 3.5.6 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Волоконовского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Лузанова Т.Н. |
| 3.5.7 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Грайворонского городского округа | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Горлова С.Г. |
| 3.5.8 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 24 ДОО Губкинского городского округа | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Родченко Л.И. |
| 3.5.9 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Ивнянского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Нестерова Н.В. |
| 3.5.10 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Корочанского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Гладких Е.А. |
| 3.5.11. | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Красненского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Корнева Т.В. |
| 3.5.12 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 19 ДОО Красногвардейского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Воронкова Н.П. |
| 3.5.13 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Красноярудского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Жерновая С.М. |
| 3.5.14 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 8 ДОО Новооскольского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Шаталова Л.В. |
| 3.5.15 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Прохоровского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Пучкова О.А. |
| 3.5.16 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Ракитянского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Кошелева О.С. |
| 3.5.17 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 10 ДОО Ровеньского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.5.18 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 49 ДОО Старооскольского городского округа | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Носова Е.И. |
| 3.5.19 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Чернянского района | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Капнина А.И. |
| 3.5.20 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 26 ДОО Шебекинского городского округа | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| 3.5.21 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 15 ДОО Яковлевского городского округа | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Ушакова Н.Д. |
| 3.5.22 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 54 ДОО г.Белгорода | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Голиусова О.А. |
| 3.5.23 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Демченко Э.Н. |
| 3.5.24 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода | 9 | 12.08.19 | 23.08.19 | Информационная справка | Мельникова И.М. |
| 3.6. | - | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 110 ДОО | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.6.1 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 6 ДОО Алексеевского городского округа | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Соловей И.А. |
| 3.6.2 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 9 ДОО Белгородского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Дорощук Т.П. |
| 3.6.3 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Борисовского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Бабаева З.А. |
| 3.6.4 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Валуйского городского округа | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Шашкова М.В. |
| 3.6.5 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 4 ДОО Вейделевского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Губкина И.В. |
| 3.6.6 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Волоконовского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Лузанова Т.Н. |
| 3.6.7 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 1 ДОО Грайворонского городского округа | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Горлова С.Г. |
| 3.6.8 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 18 ДОО Губкинского городского округа | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Родченко Л.И. |
| 3.6.9 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Ивнянского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Нестерова Н.В. |
| 3.6.10 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 1 ДОО Корочанского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Гладких Е.А. |
| 3.6.11 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Красненского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Корнева Т.В. |
| 3.6.12 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 7 ДОО Красногвардейского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Толстых И.П. |
| 3.6.13 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Новооскольского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Шаталова Л.В. |
| 3.6.14 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Прохоровского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Пучкова О.А. |
| 3.6.15 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Ракитянского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Кошелева О.С. |
| 3.6.16 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 3 ДОО Ровеньского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.6.17 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 11 ДОО Старооскольского городского округа | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Носова Е.И. |
| 3.6.18 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Чернянского района | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Капнина А.И. |
| 3.6.19 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 2 ДОО Шебекинского городского | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| 3.6.20 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 5 ДОО Яковлевского городского округа | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Ушакова Н.Д. |
| 3.6.21 | Р | Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность педагогов 14 ДОО г.Белгорода | 9 | 02.03.20 | 13.03.20 | Информационная справка | Голиусова О.А. |
| 3.7. | - | Внедрение инструмента картирования процессов в деятельность 351 ДОО Белгородской области | 12 | 22.07.19 | 07.08.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.7.1 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 18 ДОО Алексеевского городского округа | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Соловей И.А. |
| 3.7.2 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 20 ДОО Белгородского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Дорощук Т.П. |
| 3.7.3 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 7 ДОО Борисовского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Бабаева З.А. |
| 3.7.4 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 24 ДОО Валуйского городского округа | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Шашкова М.В. |
| 3.7.5 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Вейделевского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Губкина И.В. |
| 3.7.6 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 9 ДОО Волоконовского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Лузанова Т.Н. |
| 3.7.7 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 2 ДОО Грайворонского городского округа | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Горлова С.Г. |
| 3.7.8 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 24 ДОО Губкинского городского округа | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Родченко Л.И. |
| 3.7.9 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 9 ДОО Ивнянского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Нестерова Н.В. |
| 3.7.10 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 5 ДОО Корочанского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Гладких Е.А. |
| 3.7.11 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 7 ДОО Красненского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Корнева Т.В. |
| 3.7.12 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 19 ДОО Красногвардейского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Толстых И.П. |
| 3.7.13 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 6 ДОО Краснояружского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Жерновая С.М. |
| 3.7.14 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 8 ДОО Новооскольского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Шаталова Л.В. |
| 3.7.15 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Прохоровского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Пучкова О.А. |
| 3.7.16 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 6 ДОО Ракитянского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Кошелева О.С. |
| 3.7.17 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 10 ДОО Ровеньского района | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.7.18 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 49 ДОО Старооскольского городского округа | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Носова Е.И. |
| 3.7.19 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 11 ДОО Чернянского района | 12 | 22.07.19 | 07.08.19 | Информационная справка | Капнина А.И. |
| 3.7.20 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 26 ДОО Шебекинского городского округа | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| 3.7.21 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 15 ДОО Яковлевского городского округа | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Ушакова Н.Д. |
| 3.7.22 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в 54 ДОО г.Белгорода | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Голиусова О.А. |
| 3.7.23 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» г.Белгорода | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Демченко Э.Н. |
| 3.7.24 | П | Выбор организационно-управленческого процесса и проведение его картирования в ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода | 7 | 22.07.19 | 31.07.19 | Информационная справка | Мельникова И.М. |
| 3.8. | - | Разработка карточки проекта и плана действий по его реализации | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.8.1 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 18 ДОО Алексеевского городского округа | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Соловей И.А. |
| 3.8.2 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 20 ДОО Белгородского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Дорощук Т.П. |
| 3.8.3 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 7 ДОО Борисовского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Бабаева З.А. |
| 3.8.4 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 24 ДОО Валуйского городского округа | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Шашкова М.В. |
| 3.8.5 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 11 ДОО Вейделевского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Губкина И.В. |
| 3.8.6 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 9 ДОО Волоконовского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Лузанова Т.Н. |
| 3.8.7 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 2 ДОО Грайворонского городского округа | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Горлова С.Г. |
| 3.8.8 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 24 ДОО Губкинского городского округа | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Родченко Л.И. |
| 3.8.9 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 9 ДОО Ивнянского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Нестерова Н.В. |
| 3.8.10 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 5 ДОО Корочанского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Гладких Е.А. |
| 3.8.11 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 7 ДОО Красненского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Корнева Т.В. |
| 3.8.12 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 19 ДОО Красногвардейского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Воронкова Н.П. |
| 3.8.13 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 6 ДОО Краснояружского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Жерновая С.М. |
| 3.8.14 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 8 ДОО Новооскольского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Шаталова Л.В. |
| 3.8.15 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 11 ДОО Прохоровского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Пучкова О.А. |
| 3.8.16 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 6 ДОО Ракитянского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Кошелева О.С. |
| 3.8.17 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 10 ДОО Ровеньского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.8.18 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 49 ДОО Старооскольского городского округа | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Носова Е.И. |
| 3.8.19 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 11 ДОО Чернянского района | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Капнина А.И. |
| 3.8.20 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 26 ДОО Шебекинского городского округа | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Авраменко О.В. |
| 3.8.21 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 15 ДОО Яковлевского городского округа | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Ушакова Н.Д. |
| 3.8.22 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в 54 ДОО г.Белгорода | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Сводный перечень карточек проектов | Голиусова О.А. |
| 3.8.23 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Карточка проекта | Демченко Э.Н. |
| 3.8.24 | Р | Разработка карточки проекта и плана действий *(дорожной карты)* по его реализации в ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода | 11 | 01.08.19 | 16.08.19 | Карточка проекта | Мельникова И.М. |
| 3.9. | - | Защита проектов на базе «опорных» площадок ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.9.1 | П | Защита проектов 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Соловей И.А. |
| 3.9.2 | П | Защита проектов 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Дорощук Т.П. |
| 3.9.3 | П | Защита проектов 7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Бабаева З.А. |
| 3.9.4 | П | Защита проектов 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Шашкова М.В. |
| 3.9.5 | П | Защита проектов 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Губкина И.В. |
| 3.9.6 | П | Защита проектов 9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Лузанова Т.Н. |
| 3.9.7 | П | Защита проектов 2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Горлова С.Г. |
| 3.9.8 | П | Защита проектов 24 ДОО Губкинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Родченко Л.И. |
| 3.9.9 | П | Защита проектов 9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Нестерова Н.В. |
| 3.9.10 | П | Защита проектов 5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Гладких Е.А. |
| 3.9.11 | П | Защита проектов 7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Корнева Т.В. |
| 3.9.12 | П | Защита проектов 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Воронкова Н.П. |
| 3.9.13 | П | Защита проектов 6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Жерновая С.М. |
| 3.9.14 | П | Защита проектов 8 ДОО Новооскольского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Шаталова Л.В. |
| 3.9.15 | П | Защита проектов 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Пучкова О.А. |
| 3.9.16 | П | Защита проектов 6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Кошелева О.С. |
| 3.9.17 | П | Защита проектов 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорных» площадок ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.9.18 | П | Защита проектов 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе 4 «опорных» площадок ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Носова Е.И. |
| 3.9.19 | П | Защита проектов 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Капнина А.И. |
| 3.9.20 | П | Защита проектов 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| 3.9.21 | П | Защита проектов 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Ушакова Н.Д. |
| 3.9.22 | П | Защита проектов 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Чепурина О.В. |
| 3.9.23 | П | Защита проекта ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» на базе «опорной» площадки г.Белгорода | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Демченко Э.Н. |
| 3.9.24 | П | Защита проекта ЧУДО «Волшебная страна» на базе «опорной» площадки г.Белгорода | 9 | 19.08.19 | 30.08.19 | Информационная справка | Мельникова И.М. |
| 3.10. | - | Реализация проектов в 351 ДОО Белгородской области | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.10.1 | Р | Реализация проектов в 18 ДОО Алексеевского городского округа | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Соловей И.А. |
| 3.10.2 | Р | Реализация проектов в 20 ДОО Белгородского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Дорощук Т.П. |
| 3.10.3 | Р | Реализация проектов в 7 ДОО Борисовского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Бабаева З.А. |
| 3.10.4 | Р | Реализация проектов в 24 ДОО Валуйского городского округа | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Шашкова М.В. |
| 3.10.5 | Р | Реализация проектов в 11ДОО Вейделевского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Губкина И.В. |
| 3.10.6 | Р | Реализация проектов в 9 ДОО Волоконовского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Лузанова Т.Н. |
| 3.10.7 | Р | Реализация проектов в 2 ДОО Грайворонского городского округа | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Горлова С.Г. |
| 3.10.8 | Р | Реализация проектов в 24 ДОО Губкинского городского округа | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Родченко Л.И. |
| 3.10.9 | Р | Реализация проектов в 9 ДОО Ивнянского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Нестерова Н.В. |
| 3.10.10 | Р | Реализация проектов в 5 ДОО Корочанского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Гладких Е.А. |
| 3.10.11 | Р | Реализация проектов в 7 ДОО Красненского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Корнева Т.В. |
| 3.10.12 | Р | Реализация проектов в 19 ДОО Красногвардейского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Толстых И.П. |
| 3.10.13 | Р | Реализация проектов в 6 ДОО Краснояружского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Жерновая С.М. |
| 3.10.14 | Р | Реализация проектов в 8 ДОО Новооскольского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Шаталова Л.В. |
| 3.10.15 | Р | Реализация проектов в 11 ДОО Прохоровского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Пучкова О.А. |
| 3.10.16 | Р | Реализация проектов в 6 ДОО Ракитянского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Кошелева О.С. |
| 3.10.17 | Р | Реализация проектов в 10 ДОО Ровеньского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.10.18 | Р | Реализация проектов в 49 ДОО Старооскольского городского округа | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Носова Е.И. |
| 3.10.19 | Р | Реализация проектов в 11 ДОО Чернянского района | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Капнина А.И. |
| 3.10.20 | Р | Реализация проектов в 26 ДОО Шебекинского городского округа | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Авраменко О.В. |
| 3.10.21 | Р | Реализация проектов в 15 ДОО Яковлевского городского округа | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Ушакова Н.Д. |
| 3.10.22 | Р | Реализация проектов в 54 ДОО г.Белгорода | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Чепурина О.В. |
| 3.10.23 | Р | Реализация проекта ЧДОУ« Православный д/с «Покровский» | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Отчет о реализации проекта | Демченко Э.Н. |
| 3.10.24 | Р | Реализация проекта ЧУДО «Волшебная страна» | 43 | 02.09.19 | 31.10.19 | Отчет о реализации проекта | Мельникова И.М. |
| 3.11. | - | Проведение процедуры закрытия проектов 351 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 3.11.1 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 18 ДОО Алексеевского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Соловей И.А. |
| 3.11.2 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 20 ДОО Белгородского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Дорощук Т.П. |
| 3.11.3 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  7 ДОО Борисовского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Бабаева З.А. |
| 3.11.4 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 24 ДОО Валуйского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Шашкова М.В. |
| 3.11.5 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Вейделевского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Губкина И.В. |
| 3.11.6 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  9 ДОО Волоконовского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Лузанова Т.Н. |
| 3.11.7 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  2 ДОО Грайворонского городского округа на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Горлова С.Г. |
| 3.11.8 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 24 ДОО Губкинского городского округа на базе  2 «опорных» площадок ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Родченко Л.И. |
| 3.11.9 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  9 ДОО Ивнянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Нестерова Н.В. |
| 3.11.10 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  5 ДОО Корочанского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Гладких Е.А. |
| 3.11.11 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  7 ДОО Красненского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Корнева Т.В. |
| 3.11.12 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 19 ДОО Красногвардейского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Толстых И.П. |
| 3.11.13 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  6 ДОО Краснояружского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Жерновая С.М. |
| 3.11.14 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  8 ДОО Новооскольского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Шаталова Л.В. |
| 3.11.15 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Прохоровского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Пучкова О.А. |
| 3.11.16 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  6 ДОО Ракитянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Кошелева О.С. |
| 3.11.17 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 10 ДОО Ровеньского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Шевлякова Ю.Н. |
| 3.11.18 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 49 ДОО Старооскольского городского округа на базе  4 «опорных» площадок ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Носова Е.И. |
| 3.11.19 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 11 ДОО Чернянского района на базе «опорной» площадки ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Капнина А.И. |
| 3.11.20 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 26 ДОО Шебекинского городского округа на базе  2 «опорных» площадок ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Авраменко О.В. |
| 3.11.21 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 15 ДОО Яковлевского городского округа на базе  2 «опорных» площадок ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Ушакова Н.Д. |
| 3.11.22 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 54 ДОО г.Белгорода на базе 5 «опорных» площадок ДОО | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Итоговый кейс реализованных проектов | Чепурина О.В. |
| 3.11.23 | П | Закрытие проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» на базе «опорной» площадки г.Белгорода | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Презентация проекта | Демченко Э.Н. |
| 3.11.24 | П | Закрытие проекта ЧУДО «Волшебная страна» на базе «опорной» площадки г.Белгорода | 4 | 01.11.19 | 08.11.19 | Презентация проекта | Мельникова И.М. |
| **4.** | **-** | **Внедрение технологий бережливого управления в содержание дошкольного образования** | **388** | **01.07.19** | **25.12.20** | **Отчет по блоку работ** | **Бондаренко И.А.** |
| 4.1. | - | Разработка и апробация парциальной программы «Азбука бережливости» | 194 | 01.07.19 | 30.03.20 | Отчет по блоку работ | Серых Л.В |
| 4.1.1 | Р | Разработка содержания парциальной программы «Азбука бережливости» | 80 | 01.07.19 | 21.10.19 | Парциальная программа «Азбука бережливости» | Богомолова Ю.А. |
| 4.1.2 | Р | Разработка методического пособия для педагогов ДОО «Азбука бережливости» | 34 | 22.10.19 | 10.12.19 | Методическое пособие для педагогов ДОО «Азбука бережливости» | Сбитнева Е.П |
| 4.1.3 | Р | Разработка рабочей тетради для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости» | 59 | 09.01.20 | 30.03.20 | Работая тетрадь «Азбука бережливости» | Богомолова Ю.А. |
| 4.1.4 | Р | Тиражирование парциальной программы «Азбука бережливости» (60 экз.) | 57 | 01.04.20 | 30.06.20 | Ведомость выдачи методического комплекта | Сбитнева Е.П |
| 4.2. | П | Апробация парциальной программы «Азбука бережливости» на базе 33 «опорных» площадок ДОО | 83 | 01.09.20 | 25.12.20 | Отчет о результатах апробации парциальной программы | Серых Л.В. |
| 4.3. | - | Реализация проектов по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми в 110 ДОО Белгородской области | 83 | 17.02.20 | 11.06.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 4.3.1 | - | Подготовка к защите бережливых проектов 111 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 4.3.1.1 | Р | Подготовка к защите проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Соловей И.А. |
| 4.3.1.2 | Р | Подготовка к защите проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Дорощук Т.П. |
| 4.3.1.3 | Р | Подготовка к защите проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Бабаева З.А. |
| 4.3.1.4 | Р | Подготовка к защите проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Шашкова М.В. |
| 4.3.1.5 | Р | Подготовка к защите проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Губкина И.В. |
| 4.3.1.6 | Р | Подготовка к защите проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Лузанова Т.Н. |
| 4.3.1.7 | Р | Подготовка к защите проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Горлова С.Г. |
| 4.3.1.8 | Р | Подготовка к защите проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Родченко Л.И. |
| 4.3.1.9 | Р | Подготовка к защите проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Нестерова Н.В. |
| 4.3.1.10 | Р | Подготовка к защите проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Гладких Е.А. |
| 4.3.1.11 | Р | Подготовка к защите проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Корнева Т.В. |
| 4.3.1.12 | Р | Подготовка к защите проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Толстых И.П. |
| 4.3.1.13 | Р | Подготовка к защите проектов 3 ДОО Новооскольского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Шаталова Л.В. |
| 4.3.1.14 | Р | Подготовка к защите проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Пучкова О.А. |
| 4.3.1.15 | Р | Подготовка к защите проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Кошелева О.С. |
| 4.3.1.16 | Р | Подготовка к защите проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Шевлякова Ю.Н. |
| 4.3.1.17 | Р | Подготовка к защите проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Носова Е.И. |
| 4.3.1.18 | Р | Подготовка к защите проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Капнина А.И. |
| 4.3.1.19 | Р | Подготовка к защите проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Авраменко О.В. |
| 4.3.1.20 | Р | Подготовка к защите проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Ушакова Н.Д. |
| 4.3.1.21 | Р | Подготовка к защите проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Чепурина О.В. |
| 4.3.1.22 | Р | Подготовка к защите проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Мельникова И.М. |
| 4.3.2 | - | Защита проектов 111 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорных» площадок ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 4.3.2.1 | П | Защита проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Соловей И.А. |
| 4.3.2.2 | П | Защита проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Дорощук Т.П. |
| 4.3.2.3 | П | Защита проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Бабаева З.А. |
| 4.3.2.4 | П | Защита проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Шашкова М.В. |
| 4.3.2.5 | П | Защита проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Губкина И.В. |
| 4.3.2.6 | П | Защита проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Лузанова Т.Н. |
| 4.3.2.7 | П | Защита проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Горлова С.Г. |
| 4.3.2.8 | П | Защита проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе  2 «опорных» площадок ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Родченко Л.И. |
| 4.3.2.9 | П | Защита проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Нестерова Н.В. |
| 4.3.2.10 | П | Защита проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Гладких Е.А. |
| 4.3.2.11 | П | Защита проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Корнева Т.В. |
| 4.3.2.12 | П | Защита проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Ворронкова Н.П. |
| 4.3.2.13 | П | Защита проектов 3 ДОО Новооскольского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Шаталова Л.В. |
| 4.3.2.14 | П | Защита проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Пучкова О.А. |
| 4.3.2.15 | П | Защита проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Кошелева О.С. |
| 4.3.2.16 | П | Защита проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Шевлякова Ю.Н. |
| 4.3.2.17 | П | Защита проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе  4 «опорных» площадок ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Носова Е.И. |
| 4.3.2.18 | П | Защита проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Капнина А.И. |
| 4.3.2.19 | П | Защита проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе  2 «опорных» площадок ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Авраменко О.В. |
| 4.3.2.20 | П | Защита проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе  2 «опорных» площадок ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Ушакова Н.Д. |
| 4.3.2.21 | П | Защита проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок ДОО | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Чепурина О.В. |
| 4.3.2.22 | П | Защита проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Презентация проекта | Мельникова И.М. |
| 4.3.3 | - | Реализация проектов 111 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 4.3.3.1 | Р | Реализация проектов 6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Соловей И.А. |
| 4.3.3.2 | Р | Реализация проектов 9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Дорощук Т.П. |
| 4.3.3.3 | Р | Реализация проектов 2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Бабаева З.А. |
| 4.3.3.4 | Р | Реализация проектов 7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Шашкова М.В. |
| 4.3.3.5 | Р | Реализация проектов 4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Губкина И.В. |
| 4.3.3.6 | Р | Реализация проектов 3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Лузанова Т.Н. |
| 4.3.3.7 | Р | Реализация бережливого проекта 1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Горлова С.Г. |
| 4.3.3.8 | Р | Реализация проектов 18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Родченко Л.И. |
| 4.3.3.9 | Р | Реализация проектов 2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Нестерова Н.В. |
| 4.3.3.10 | Р | Реализация бережливого проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Гладких Е.А. |
| 4.3.3.11 | Р | Реализация проектов 2 ДОО Красненского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Корнева Т.В. |
| 4.3.3.12 | Р | Реализация проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Толстых И.П. |
| 4.3.3.13 | Р | Реализация проектов 3 ДОО Новооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Шаталова Л.В. |
| 4.3.3.14 | Р | Реализация проектов 3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Пучкова О.А. |
| 4.3.3.15 | Р | Реализация проектов 2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Кошелева О.С. |
| 4.3.3.16 | Р | Реализация проектов 3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Шевлякова Ю.Н. |
| 4.3.3.17 | Р | Реализация проектов 11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Носова Е.И. |
| 4.3.3.18 | Р | Реализация проектов 5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Капнина А.И. |
| 4.3.3.19 | Р | Реализация проектов 2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Авраменко О.В. |
| 4.3.3.20 | Р | Реализация проектов 5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Ушакова Н.Д. |
| 4.3.3.21 | Р | Реализация проектов 14 ДОО г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Чепурина О.В. |
| 4.3.3.22 | Р | Реализация проекта ЧУДО «Волшебная страна» г.Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Отчет об итогах реализации проекта | Мельникова И.М. |
| 4.3.4. | - | Проведение процедуры закрытия проектов 111 ДОО по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорных» площадок ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 4.3.4.1 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  6 ДОО Алексеевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Соловей И.А. |
| 4.3.4.2 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  9 ДОО Белгородского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Дорощук Т.П. |
| 4.3.4.3 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  2 ДОО Борисовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Бабаева З.А. |
| 4.3.4.4 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  7 ДОО Валуйского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Шашкова М.В. |
| 4.3.4.5 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  4 ДОО Вейделевского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Губкина И.В. |
| 4.3.4.6 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  3 ДОО Волоконовского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Лузанова Т.Н. |
| 4.3.4.7 | П | Проведение процедуры закрытия бережливого проекта  1 ДОО Грайворонского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Горлова С.Г. |
| 4.3.4.8 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  18 ДОО Губкинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Родченко Л.И. |
| 4.3.4.9 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  2 ДОО Ивнянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Нестерова Н.В. |
| 4.3.4.10 | П | Проведение процедуры закрытия бережливого проекта 1 ДОО Корочанского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Гладких Е.А. |
| 4.3.4.11 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  2 ДОО Красннского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Корнева Т.В. |
| 4.3.4.12 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 7 ДОО Красногвардейского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Толстых И.П. |
| 4.3.4.13 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  3 ДОО Новооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Шаталова Л.В. |
| 4.3.4.14 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  3 ДОО Прохоровского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Пучкова О.А. |
| 4.3.4.15 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  2 ДОО Ракитянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Кошелева О.С. |
| 4.3.4.16 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  3 ДОО Ровеньского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Шевлякова Ю.Н. |
| 4.3.4.17 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  11 ДОО Старооскольского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 4 «опорных» площадок ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Носова Е.И. |
| 4.3.4.18 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  5 ДОО Чернянского района по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Капнина А.И. |
| 4.3.4.19 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  2 ДОО Шебекинского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Авраменко О.В. |
| 4.3.4.20 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  5 ДОО Яковлевского городского округа по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 2 «опорных» площадок ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Ушакова Н.Д. |
| 4.3.4.21 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  14 ДОО г. Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе 5 «опорных» площадок ДОО | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Чепурина О.В. |
| 4.3.4.22 | П | Закрытие проекта ЧУДО «Волшебная страна» г. Белгорода по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми на базе «опорной» площадки ДОО г.Белгорода | 8 | 01.06.20 | 11.06.20 | Презентация проекта | Мельникова И.М. |
| 4.4. | - | Реализация проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 83 | 17.02.20 | 11.06.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 4.4.1 | - | Подготовка к защите проектов  32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 4.4.1.1 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Бондаренко Е.Н. |
| 4.4.1.2. | Р | Подготовка к защите проекта МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Беседина Т.П. |
| 4.4.1.3 | Р | Подготовка к защите проекта МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Андриевская И.В. |
| 4.4.1.4 | Р | Подготовка к защите проекта МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Конашенко Л.А. |
| 4.4.1.5 | Р | Подготовка к защите проекта МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Свиридова С.А. |
| 4.4.1.4 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Коденко Э.С. |
| 4.4.1.7 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Жуль Т.А. |
| 4.4.1.8 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Лунева Е.Н. |
| 4.4.1.9 | Р | Подготовка к защите проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Коршикова С.Ю. |
| 4.4.1.10 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Атанова А.А. |
| 4.4.1.11 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Виноходова Н.Ю. |
| 4.4.1.12 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Ярцева И.П. |
| 4.4.1.13 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Курепина О.М. |
| 4.4.1.14 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Жиленко Е.А. |
| 4.4.1.15 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Колесникова И.В. |
| 4.4.1.16 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Герасимова Л.Н. |
| 4.4.1.17 | Р | Подготовка к защите проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Гюнтер Л.И. |
| 4.4.1.18 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Цыс Е.П. |
| 4.4.1.19 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Пасюга И.А. |
| 4.4.1.20 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Дьячкова Ю.М. |
| 4.4.1.21 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Тимохина Ю.И. |
| 4.4.1.22. | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Позднякова И.Г. |
| 4.4.1.23 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Гребенкина С.И. |
| 4.4.1.24 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Белоненко Ж.В. |
| 4.4.1.25 | Р | Подготовка к защите проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Топоркова И.С. |
| 4.4.1.26 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Кулик Е.А. |
| 4.4.1.27 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Осокина Е.В. |
| 4.4.1.28 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Бардакова Е.С. |
| 4.4.1.29 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Чаплыгина Н.Н. |
| 4.4.1.30 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Пшеничных Л.А. |
| 4.4.1.31 | Р | Подготовка к защите проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Исаенко Ю.М. |
| 4.4.1.32 | Р | Подготовка к защите проекта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожной карты) | 24 | 17.02.20 | 20.03.20 | Карточка проекта | Баланчукова Е.Н. |
| 4.4.2 | П | Защита проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») на базе региональной «опорной» площадки | 6 | 23.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Гехт Е.А. |
| 4.4.3 | - | Реализация проектов 32 «опорных» ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 4.4.3.1 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Бондаренко Е.Н. |
| 4.4.3.2 | Р | Реализация проекта МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Беседина Т.П. |
| 4.4.3.3 | Р | Реализация проекта МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Андриевская И.В. |
| 4.4.3.4 | Р | Реализация проекта МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Конашенко Л.А. |
| 4.4.3.5 | Р | Реализация проекта МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Свиридова С.А. |
| 4.4.3.6 | Р | Реализация проекта МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Коденко Э.С. |
| 4.4.3.7 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Жуль Т.А. |
| 4.4.3.8 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Лунева Е.Н. |
| 4.4.3.9 | Р | Реализация проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Коршикова С.Ю. |
| 4.4.3.10 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Атанова А.А. |
| 4.4.3.11 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Виноходова Н.Ю. |
| 4.4.3.12 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Ярцева И.П. |
| 4.4.3.13 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» г. Бирюча» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Курепина О.М. |
| 4.4.3.14 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Жиленко Е.А. |
| 4.4.3.15 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад №2 «Умка» г.Новый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Колесникова И.В. |
| 4.4.3.16 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Герасимова Л.Н. |
| 4.4.3.17 | Р | Реализация проекта МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Гюнтер Л.И. |
| 4.4.3.18 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Цыс Е.П. |
| 4.4.3.19 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад №22 «Улыбка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Пасюга И.А. |
| 4.4.3.20 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад №37 «Соловушка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Дьячкова Ю.М. |
| 4.4.3.21 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Тимохина Ю.И. |
| 4.4.3.22 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад №68 «Ромашка» г.Старый Оскол по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Позднякова И.Г. |
| 4.4.3.23 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Гребенкина С.И. |
| 4.4.3.24 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Белоненко Ж.В. |
| 4.4.3.25 | Р | Реализация проекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино» по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Топоркова И.С. |
| 4.4.3.26 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Кулик Е.А. |
| 4.4.3.27 | Р | Реализация проекта МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Осокина Е.В. |
| 4.4.3.28 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Бардакова Е.С. |
| 4.4.3.29 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Чаплыгина Н.Н. |
| 4.4.3.30 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Пшеничных Л.А. |
| 4.4.3.31 | Р | Реализация проекта МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №76 г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Исаенко Ю.М. |
| 4.4.3.32 | Р | Реализация проекта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 42 | 01.04.20 | 29.05.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Баланчукова Е.Н. |
| 4.4.4 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению доски задач в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ») | 9 | 01.06.20 | 11.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов | Гехт Е.А. |
| 4.5 | - | Реализация проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства | 81 | 09.03.20 | 30.06.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 4.5.1 | Р | Подготовка к защите проектов 69ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 19 | 09.03.20 | 03.04.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Глазунова Н.А. |
| 4.5.2 | П | Защита проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО | 4 | 06.04.20 | 10.04.20 | Информационная справка | Глазунова Н.А. |
| 4.5.3 | Р | Реализация проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства | 49 | 13.04.20 | 19.06.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Глазунова Н.А. |
| 4.5.4 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 69 ДОО по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства на базе «опорных» площадок ДОО | 6 | 22.06.20 | 30.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов  сводный реестр реализованных проектов | Глазунова Н.А. |
| 4.6 | - | Реализация проектов 69 ДОО по созданию бренда ДОО | 104 | 01.06.20 | 23.10.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А.. |
| 4.6.1 | Р | Подготовка к защите проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт) | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Богомолова Ю.А. |
| 4.6.2 | П | Защита проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО | 7 | 01.07.20 | 10.07.20 | Информационная справка | Богомолова Ю.А. |
| 4.6.3 | Р | Реализация проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО | 69 | 13.07.20 | 16.10.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проекта | Богомолова Ю.А. |
| 4.6.4 | П | Проведение процедуры закрытия проектов 69 ДОО по созданию бренда группы, ДОО на базе «опорных» площадок ДОО» | 4 | 19.10.20 | 23.10.20 | Итоговый кейс реализованных проектов  сводный реестр реализованных проектов | Богомолова Ю.А. |
| **5.** | **-** | **Использование ресурсов «бережливых детский садов» для трансформации образовательного пространства ДОО** | **194** | **09.03.20** | **04.12.20** | **Отчет по блоку работ** | **Глазунова Н.А.** |
| 5.1 | - | Реализация проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой | 81 | 09.03.20 | 30.06.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 5.1.1 | Р | Подготовка к защите проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт) | 19 | 09.03.20 | 03.04.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Аргунова Н.Н. |
| 5.1.2 | П | Защита проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» площадок ДОО» | 4 | 06.04.20 | 10.04.20 | Информационная справка | Аргунова Н.Н. |
| 5.1.3 | Р | Реализация проектов 70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой | 49 | 13.04.20 | 19.06.20 | Аналитический отчет об итогах реализации проектов | Аргунова Н.Н. |
| 5.1.4 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  70 ДОО по созданию игрового пространства и руководству детской игрой на базе «опорных» площадок ДОО | 6 | 22.06.20 | 30.06.20 | Итоговый кейс реализованных проектов,  сводный реестр реализованных проектов | Аргунова Н.Н. |
| 5.2 | - | Реализация проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» | 104 | 01.06.20 | 23.10.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 5.2.1 | Р | Подготовка к защите бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт) | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Сбитнева Е.П. |
| 5.2.2 | П | Защита бережливых проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» на базе «опорных» площадок ДОО | 7 | 01.07.20 | 10.07.20 | Информационная справка | Сбитнева Е.П. |
| 5.2.3 | Р | Реализация проектов 70 ДОО по насыщению среды группы элементами комфортного пространства | 69 | 13.07.20 | 16.10.20 | Аналитический отчет об итогах реализации  проекта | Сбитнева Е.П. |
| 5.2.4 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  70 ДОО по насыщению среды группы элементами «бережливого пространства» на базе «опорных» площадок ДОО» | 4 | 19.10.20 | 23.10.20 | Итоговый кейс реализованных проектов  сводный реестр реализованных проектов | Сбитнева Е.П. |
| 5.3 | - | Реализация проектов 93 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства | 119 | 22.06.20 | 04.12.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 5.3.1 | Р | Подготовка к защите проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт) | 19 | 22.06.20 | 17.07.20 | Реестр карточек проектов | Богомолова Ю.А. |
| 5.3.2 | Р | Подготовка к защите проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий (дорожных карт) | 19 | 22.06.20 | 17.07.20 | Карточка проекта | Богомолова Ю.А. |
| 5.3.3 | П | Защита проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорных» площадок ДОО | 9 | 20.07.20 | 31.07.20 | Информационная справка | Богомолова Ю.А. |
| 5.3.4 | П | Защита проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» г.Белгорода по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 20.07.20 | 31.07.20 | Презентация проекта | Демченко Э.Н. |
| 5.3.5 | Р | Реализация проектов 92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства | 79 | 03.08.20 | 20.11.20 | Аналитический отчет  об итогах реализации проекта | Богомолова Ю.А. |
| 5.3.6 | Р | Реализация проекта ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства | 79 | 03.08.20 | 20.11.20 | Отчет  об итогах реализации проекта | Демченко Э.Н. |
| 5.3.7 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  92 ДОО по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорных» площадок ДОО | 9 | 23.11.20 | 04.12.20 | Итоговый кейс реализованных проектов сводный реестр реализованных проектов | Богомолова Ю.А. |
| 5.3.8 | П | Проведение процедуры закрытия проекта  ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства на базе «опорной» площадки ДОО | 9 | 23.11.20 | 04.12.20 | Презентация проекта | Демченко Э.Н. |
| 5.4 | - | Реализация проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей | 119 | 22.06.20 | 04.12.20 | Отчет по блоку работ | Бондаренко И.А. |
| 5.4.1 | Р | Подготовка к защите бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей (картирование процессов, разработка карточек проектов, плана действий) | 19 | 22.06.20 | 17.07.20 | Реестр карточек бережливых проектов | Аргунова Н.Н. |
| 5.4.2 | П | Защита бережливых проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО | 9 | 20.07.20 | 31.07.20 | Информационная справка | Глазунова Н.А. |
| 5.4.3 | Р | Реализация проектов 92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей | 79 | 03.08.20 | 20.11.20 | Аналитический отчет  об итогах реализации проекта | Аргунова Н.Н. |
| 5.4.4 | П | Проведение процедуры закрытия проектов  92 ДОО по созданию комфортных зон ожидания для родителей на базе «опорных» площадок ДОО | 9 | 23.11.20 | 04.12.20 | Итоговый кейс реализованных проектов, сводный реестр реализованных проектов | Глазунова Н.А. |
| **6.** |  | **Информационно-аналитическое сопровождение внедрения технологий бережливого управления** | **576** | **03.06.19** | **30.12.20** | **Отчет по блоку работ** | **Бондаренко И.А.** |
| 6.1 | - | Освещение хода реализации проекта на сайте департамента образования Белгородской области, «опорных» площадок ДОО и в средствах массовой информации | 410 | 03.06.19 | 30.12.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 6.1.1 | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального практического семинарапо интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») на базе региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) (выполнено) | 2 | 01.07.19 | 03.07.19 | Ссылка на просмотр информации | Аргунова Н.Н. |
| 6.1.2 | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального практического семинара на базе региональной «опорной» площадке ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г.Старый Оскол) по созданию зоны «Обея» | 4 | 18.12.19 | 24.12.19 | Ссылка на просмотр информации | Богомолова Ю.А. |
| 6.1.3 | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении регионального семинара по изучению опыта работы региональной «опорной» площадки ДОО (МБДОУ №20 «Калинка» г. Старый Оскол) по реализации проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования | 4 | 27.01.20 | 31.01.20 | Ссылка на просмотр информации | Сбитнева Е.П. |
| 6.1.4 | П | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования области информации о результатах апробации парциальной программы для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости» | 7 | 21.12.20 | 30.12.20 | Ссылка на просмотр информации | Серых Л.В. |
| 6.1.5 | П | Подготовка публикации о начале реализации проекта «Бережливый детский сад» в журнале «Мамина азбука» | 38 | 09.07.19 | 30.08.19 | screenshot страницы журнала | Аргунова Н.Н. |
| 6.1.6 | П | Подготовка публикации об итогах реализации проекта «Бережливый детский сад» в журнале «Мамина азбука» | 32 | 16.11.20 | 30.12.20 | screenshot страницы журнала | Глазунова Н.А. |
| 6.1.7 | П | Размещение информации об итогах реализации бережливых организационно-управленческих проектов на сайтах 32 «опорных» площадок ДОО | 10 | 08.11.19 | 22.11.19 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Богомолова Ю.А. |
| 6.18 | П | Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО:  - по внедрению доски задач в планирование детьми своей деятельности в группе (технология «План-дело-анализ»);  - по визуализации безопасного пространства и режимных моментов с детьми. | 9 | 17.06.20 | 30.06.20 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Глазунова Н.А. |
| 6.1.9 | П | Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО:  - по внедрению в деятельность с детьми элементов визуализации границ игрового времени и пространства;  - по созданию игрового пространства и руководству детской игрой. | 9 | 29.06.20 | 10.07.20 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Аргунова Н.Н. |
| 6.1.10 | П | Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО:  - по созданию бренда группы, ДОО;  - по насыщению среды группы элементами комфортного пространства. | 9 | 21.10.20 | 03.11.20 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Богомолова Ю.А. |
| 6.1.11 | П | Размещение информации об итогах реализации бережливых проектов на сайтах «опорных» площадок ДОО:  - по обеспечению удобной логистики внутреннего и внешнего пространства ДОО;  - по созданию комфортных зон ожидания для родителей | 9 | 03.12.20 | 16.12.20 | Сводный реестр ссылок на просмотр информации | Глазунова Н.А. |
| 6.2 | - | Создание электронных банков бережливых проектов | 281 | 08.11.19 | 07.12.20 | Отчет по блоку работ | Захарова К.М. |
| 6.2.1 | Р | Создание электронных банков организационно-управленческих проектов ДОО | 10 | 08.11.19 | 22.11.19 | Электронный банк проектов | Аргунова Н.Н.. |
| 6.2.2 | Р | Создание электронных банков проектов по внедрению бережливых технологий в содержание дошкольного образования | 210 | 17.02.20 | 07.12.20 | Электронный банк проектов | Глазунова Н.А. |
| 6.3 | - | Проведение повторного опроса лидерских команд ДОО для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 21 | 01.12.20 | 30.12.20 | Отчет по блоку работ | Глазунова Н.А. |
| 6.3.1 | Р | Проведение опроса лидерских команд  24 ДОО Алексеевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Соловей И.А. |
| 6.3.2 | Р | Проведение опроса лидерских команд 29 ДОО Белгородского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Дорощук Т.П. |
| 6.3.3 | Р | Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Борисовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Бабаева З.А. |
| 6.3.4 | Р | Проведение опроса лидерских команд 31 ДОО Валуйского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Шашкова М.В. |
| 6.3.5 | Р | Проведение опроса лидерских команд 15 ДОО Вейделевского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Губкина И.В. |
| 6.3.6 | Р | Проведение опроса лидерских команд 12 ДОО Волоконовского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Лузанова Т.Н. |
| 6.3.7 | Р | Проведение опроса лидерских команд 3 ДОО Грайворонского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Горлова С.Г. |
| 6.3.8 | Р | Проведение опроса лидерских команд 42 ДОО Губкинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Родченко Л.И. |
| 6.3.9 | Р | Проведение опроса лидерских команд ДОО 11 Ивнянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Нестерова Н.В. |
| 6.3.10 | Р | Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Корочанского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Гладких Е.А. |
| 6.3.11 | Р | Проведение опроса лидерских команд 9 ДОО Красненского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Корнева Т.В. |
| 6.3.12 | Р | Проведение опроса лидерских команд 26 ДОО Красногвардейского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Воронкова Н.П. |
| 6.3.13 | Р | Проведение опроса лидерских команд 6 ДОО Красноярудского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Жерновая С.М. |
| 6.3.14 | Р | Проведение опроса лидерских команд 11 ДОО Новооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Шаталова Л.В. |
| 6.3.15 | Р | Проведение опроса лидерских команд 14 ДОО Прохоровского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Пучкова О.А. |
| 6.3.16 | Р | Проведение опроса лидерских команд 8 ДОО Ракитянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Кошелева О.С. |
| 6.3.17 | Р | Проведение опроса лидерских команд 13 ДОО Ровеньского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Шевлякова Ю.Н. |
| 6.3.18 | Р | Проведение опроса лидерских команд 61 ДОО Старооскольского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Носова Е.И. |
| 6.3.19 | Р | Проведение опроса лидерских команд 16 ДОО Чернянского района для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Капнина А.И. |
| 6.3.20 | Р | Проведение опроса лидерских команд 28 ДОО Шебекинского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Авраменко О.В. |
| 6.3.21 | Р | Проведение опроса лидерских команд 20 ДОО Яковлевского городского округа для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Ушакова Н.Д. |
| 6.3.22 | Р | Проведение опроса лидерских команд 67 ДОО г.Белгорода для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 18 | 01.12.20 | 25.12.20 | Сводная информация об участниках опроса | Чепурина О.В. |
| 6.3.23 | П | Обработка и анализ сводных результатов мониторинга по определению уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | 7 | 21.12.20 | 30.12.20 | Информационная справка | Аргунова Н.Н. |
| **И т о г о:** | | | **410** | **03.06.19** | **30.12.20** |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код** | **Название работы/процесса** | **Сумма** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | **Внебюджетные источники, тыс. руб.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **фед.2** | **обл. 2** | **мест. 2** | **средства хоз. суб-та** | **заемные средства3** | **Прочие4** |
|  | **Методическое и материально-техническое обеспечение деятельности ДОО области по внедрению технологий бережливого управления** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |
| 2.1.2. | Организация и проведение регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2.1.2.1 | Закупка расходных материалов и продуктов для проведения регионального семинара по интерактивному обучению бережливым технологиям («Фабрика процессов») «выполнено» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| **2.8** | **Материально-техническое оснащение ДОО области для внедрения технологий бережливого управления** | **4208,0** | **0,0** | **4208,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.8.2 | Поставка и оплата закупленного оборудования для внедрения технологий бережливого управления в деятельности ДОО | 4208,0 | 0,0 | 4208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.1** | **Разработка парциальной программы «Азбука бережливости»** | **0,0** | **0,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.1 | Разработка содержания парциальной программы «Азбука бережливости» | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Разработка методического пособия для педагогов ДОО «Азбука бережливости» | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3 | Разработка рабочей тетради для детей старшего дошкольного возраста «Азбука бережливости» | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4 | Тиражирование парциальной программы «Азбука бережливости» (60 экз.) | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **4378,0** | **0,0** | **4358,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |

*2Государственная программа «Развитие образования Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп*

*4НКО Ассоциация содействия развитию негосударственных дошкольных и общеобразовательных организаций Белгородской области «Альтернатива»*

1. **Риски проекта**

| **№** | **Риск** | **Ожидаемые последствия** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Низкая эффективность сопровождения «опорными» площадками ДОО внедрения бережливых технологий в деятельность ДОО области | Снижение качества результата проекта / нарушение сроков реализации проекта | Проведение организационных совещаний по внедрению бережливых технологий и оценке ее результативности  Проведение обучающих мероприятий на базе региональной «опорной» площадки ДОО для лидерских команд 32 «опорных» площадок ДОО по внедрению бережливых технологий | Аргунова Н.Н.  Гехт Е.А. | Проведение дополнительных обучающих мероприятий/  корректировка сроков реализации проекта |
| 2. | Низкая эффективность внедрения бережливых технологий в деятельность ДОО области | Снижение качества результата проекта / нарушение сроков реализации проекта | Проведение обучающих муниципальных мероприятий по внедрению бережливых технологий в деятельности 642 ДОО на базе 32 «опорных» площадок ДОО | Аргунова Н.Н. | Проведение дополнительных обучающих мероприятий/ проведение дополнительной информационной кампании |
| 3. | Неготовность лидерских команд ДОО к внедрению бережливых технологий в деятельность ДОО области | Снижение качества результата проекта / нарушение сроков реализации проекта | Проведение опроса лидерских команд ДОО для определения уровня готовности лидерских команд ДОО к внедрению в свою деятельность технологий бережливого управления | Аргунова Н.Н. | Проведение дополнительной информационной кампании |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
|  | Глазунова Н.А., начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | проектный менеджер 4 класса | куратор проекта, член рабочей группы (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Аргунова Н.Н., консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | проектный специалист 1 класса | руководитель проекта, член рабочей группы (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Бондаренко И.А., консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | проектный менеджер 4 класса | администратор проекта, ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Захарова К.М., консультант отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области | - | оператор мониторинга проекта,  ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Ветрова  Марина Георгиевна, начальник отдела – главный бухгалтер департамента образования Белгородской области | проектный специалист 2 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Соковых  Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок центра государственных закупок и материально-технического обеспечения при департаменте образования Белгородской области | - | член рабочей группы проекта (Р/П),  ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Серых  Лариса Викторовна, заведующий кафедрой начального и дошкольного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» | - | член рабочей группы проекта (Р/П),  ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Демченко  Эмилия Николаевна, заведующий ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 11.07.2019 г. № 2075 |
|  | Мельникова  Ирина Михайловна,  директор ЧУДО «Волшебная страна» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 11.07.2019 г. № 2075 |
|  | Соловей  Инна Алексеевна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Алексеевского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Бондаренко  Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» г.Алексеевка | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Дорощук  Татьяна Петровна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Белгородского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Беседина  Татьяна Павловна, заведующий МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» Белгородского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Бабаева  Зинаида Алексеевна, методист отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления образования администрации Борисовского района | Проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Андриевская  Инна Викторовна, заведующий МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» п.Борисовка | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Шашкова  Марина Васильевна, методист МЦОКО и ИМР управления образования администрации Валуйского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Конашенко  Людмила Анатольевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Губкина  Ирина Владимировна, начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования администрации Вейделевского района | проектный специалист 2 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Свиридова  Светлана Александровна, заведующий МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Лузанова  Татьяна Николаевна, главный специалист управления образования администрации Волоконовского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Коденко  Эмилия Сергеевна, заведующий МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» п.Волоконовка | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Горлова  Светлана Геннадиевна, главный специалист управления образования администрации Грайворонского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Жуль  Татьяна Алексеевна, и.о. зав. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Родченко  Любовь Ивановна, главный специалист управления образования администрации Губкинского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Лунева  Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка» г.Губкин | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Коршикова  Светлана Юрьевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» п.Троицкий» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Нестерова  Наталья Витальевна, методист районного центра развития образования МКУ «Управление образования» администрации муниципального района «Ивнянский район» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Атанова  Алла Александровна, заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с.Верхопенье Ивнянского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Гладких  Елена Алексеевна, главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Корочанского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Виноходова  Наталья Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» Корочанского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Корнева  Татьяна Васильевна, методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Ярцева  Ирина Петровна, заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» с.Красное | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Толстых  Инна Петровна, главный специалист отдела общего и дошкольного образования управления образования администрации Красногвардейского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Воронкова  Наталья Петровна, главный специалист отдела общего и дошкольного образования управления образования администрации Красногвардейского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Курепина  Ольга Михайловна, заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко»  г. Бирюча» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Жерновая  Светлана Михайловна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Краснояружского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Жиленко  Елена Александровна, заведующий МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» п.Красная Яруга | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Шаталова  Людмила Вячеславовна, главный специалист управления образования администрации Новооскольского городского округа | проектный менеджер 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Колесникова  Ирина Валерьевна, заведующий МБДОУ детского сада №2 «Умка» г.Новый Оскол | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Пучкова  Ольга Алексеевна, главный специалист управления образования администрации Прохоровского района | проектный менеджер  4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Герасимова  Лариса Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п.Прохоровка | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Кошелева  Оксана Сергеевна, методист управления образования администрации Ракитянского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Гюнтер  Лидия Игоревна, заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» п.Ракитное | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Шевлякова  Юлия Николаевна, консультант управления образования администрации Ровеньского района | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Цыс  Елена Петровна, заведующий МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга» п.Ровеньки | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Носова  Евгения Ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Богомолова  Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО» г.Старый Оскол | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (р/п),  ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Сбитнева  Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» г.Старый Оскол | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Гехт  Елена Анатольевна, заведующий МБДОУ детским садом №20 «Калинка» г.Старый Оскол | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П)  ответственный за блок работ | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Пасюга  Ирина Александровна, заведующий МБДОУ детским садом №22 «Улыбка» г.Старый Оскол | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Дьячкова  Юлия Михайловна, заведующий МБДОУ детским садом №37 «Соловушка» г.Старый Оскол | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Тимохина  Юлия Ивановна, заведующий МБДОУ детским садом №67 «Аистёнок» г.Старый Оскол | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Позднякова  Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ детским садом №68 «Ромашка» г.Старый Оскол | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Капнина  Анна Ильинична, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Чернянского района | проектный менеджер 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Гребенкина  Светлана Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Россияночка» п.Чернянка | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Авраменко  Оксана Викторовна, начальник отдела дополнительного образования МКУ «Управление образования Шебкинского городского округа» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Белоненко  Жанна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» г. Шебекино» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Топоркова  Ирина Сергеевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7  г. Шебекино» | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Ушакова  Наталья Дмитриевна, начальник дошкольного отдела управления образования Яковлевского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Кулик  Елена Александровна, заведующего МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Осокина  Елена Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Терновка» Яковлевского городского округа | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Чепурина  Ольга Владимировна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода | проектный специалист 4 класса | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Голиусова  Ольга Александровна, старший методист отдела организационно-методической работы МБУ «Научно-методический информационный центр» г.Белгород | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Бардакова  Елена Сергеевна, заведующий МБДОУ детским садом комбинированного вида №18 «Лучик» г.Белгород | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Чаплыгина  Надежда Николаевна, заведующий МБДОУ детским садом общеразвивающего вида №48 «Вишенка» г.Белгород | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Пшеничных  Любовь Александровна, заведующий МБДОУ детским садом №75 «Центр развития ребенка» г.Белгород | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Исаенко  Юлия Михайловна, заведующий МБДОУ детским садом общеразвивающего вида №76 г.Белгород | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |
|  | Баланчукова  Екатерина Николаевна, заведующий МАДОУ детским садом общеразвивающего вида №78 «Гномик» г.Белгород | - | член рабочей группы проекта (Р/П) | Приказ департамента образования Белгородской области  от 06.06.2019 г. №1744 |

1. **Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта  Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта  Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | ежеквартально |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта  Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | 2 раза в год |